## Porównanie
PORÓWNANIE WYCEN — Aplikacja „Kielich" (symulator monitora pacjenta, iPad, .NET MAUI)
Pozycja | V1 (reuse, brak PM/buf) | V2-A (własny, prosty brak PM/buf) | V2-D (własny, pełny brak PM/buf) | V3-A (własny +PM+buf) | V3-B (własny+1:N +PM+buf) | V3-C (reuse +PM+buf) | V4 — ZUNIFIKOWANY (reuse+PM+buf +sprzęt)
Godziny modułów (development) | 312 | 402 | 488 | 936 | 1066 | 824 | 824
Zarządzanie projektem +5% | 0 | 0 | 0 | 47 | 53 | 41 | 41
Bufor ryzyka +15% | 0 | 0 | 0 | 140 | 160 | 124 | 124
RAZEM godziny | 312 | 402 | 488 | 1123 | 1279 | 989 | 989
Koszt robocizny (PLN) | 15600 | 20100 | 24400 | 56150 | 63950 | 49450 | 49450
Koszty stałe (sprzęt, Apple) | 7300 | — | — | 5701 | 5701 | 5701 | 5701
SUMA CAŁKOWITA | 22900 | — | — | — | — | — | 55151
— z czego reuse II Library | tak | nie | nie | nie | nie | tak | tak
— z czego PM (5%) | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak
— z czego bufor (15%) | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak
— opcja 1:N (do 4 monitorów) | delta +16h | delta +20h | delta +35h | Wariant B | wliczone | osobna opcja A | osobna opcja A
Android (port) | +2000 | brak | brak | ~6000 | ~6000 | ~5500 | ~5500
✦ V4 ZUNIFIKOWANY łączy: szczegółowy zakres V3 + oszczędność reuse V1 + PM i bufor + koszty sprzętowe. Rekomendowany jako pełna, realistyczna oferta.
★ Opcja 1:N (1 Pilot → do 4 Monitorów) = delta +130h / +9 750 PLN do każdego wariantu z PM+buf. Opcja B (pełny pacing) = +24h / +1 800 PLN. Port Android = orientacyjnie +120-180h.

## V4 Zunifikowany
V4 — WYCENA ZUNIFIKOWANA: reuse II Library + PM 5% + bufor 15% + koszty stałe
Kamień milowy / moduł | Godz. własny kod (A) | Korekta reuse | Godz. V4 | Koszt V4 (PLN) | Uwaga
M1 — P2P i architektura | 104 |  | 104 | 5200 | Własna warstwa Multipeer; największe ryzyko techniczne
M2 — Widok Monitora (przebiegi) | 120 | -40 | 80 | 4000 | Reuse silnika fal z II Library; integracja SkiaSharp/MAUI
M3 — Pilot: pulpit instruktora | 76 |  | 76 | 3800
M4 — Arytmie i zakłócenia | 130 | -60 | 70 | 3500 | Reuse 30+ rytmów; weryfikacja wizualna i dopasowanie MAUI
M5 — System scenariuszy | 102 | -20 | 82 | 4100 | Reuse modelu danych; własny edytor CRUD
M6 — Tryb Defib | 74 | -10 | 64 | 3200 | Reuse logiki defibrylacji
M7 — Tryb AED | 54 | -8 | 46 | 2300 | Reuse logiki AED
M8 — Kardiowersja zsynchronizowana | 44 | -8 | 36 | 1800 | Reuse logiki kardiowersji
M9 — Stymulacja (pacing) | 52 | -10 | 42 | 2100 | Reuse logiki pacingu; model uproszczony
M10 — Logika wyładowań | 52 |  | 52 | 2600 | Własny silnik reguł
M11 — Ustawienia i audio | 40 |  | 40 | 2000
M12 — Testy i dystrybucja | 88 |  | 88 | 4400 | Testy P2P na fizycznych iPadach; TestFlight
Port II Library → MAUI |  | 40 | 40 | 2000 | Usunięcie zależności desktopowych, refaktor
Obsługa licencji Apache 2.0 |  | 4 | 4 | 200 | Atrybucja, plik NOTICE, zgodność
SUMA modułów | 936 |  | 824 | 41200
Zarządzanie projektem (5%) |  |  | 41 | 2050 | 5% × 824h = 41h
Bufor ryzyka (15%) |  |  | 124 | 6200 | 15% × 824h = 124h
RAZEM GODZINY | 936 |  | 989 | 49450
KOSZTY STAŁE |  |  | Ilość | Koszt (PLN) | Uwaga
Mac mini M4 (klient posiada) |  |  |  | 0
Apple Developer Program (99 USD/rok × 4,05) |  |  |  | 401
2 × iPad 10. gen (do testów P2P) |  |  |  | 5000
Akcesoria (etui, kable, ładowarki) |  |  |  | 300
RAZEM koszty stałe |  |  |  | 5701
★ SUMA CAŁKOWITA (robocizna + sprzęt) |  |  |  | 55151
OPCJE DODATKOWE (poza zakresem V4) |  |  | Godz. | Koszt (PLN)
Opcja A — Połączenie 1:N (1 Pilot → do 4 Monitorów) |  |  | 130 | 7800 | +9 750 PLN z PM+buf
Opcja B — Pełny model capture/no-capture w Pacingu |  |  | 24 | 1440 | +1 800 PLN z PM+buf
Opcja C — Port na Android (orientacyjnie) |  |  | 150 | 9000 | ~7 500–9 000 PLN

## Wykres
Wariant | Robocizna (PLN) | Koszty stałe (PLN)
V1 (reuse) | 15600 | 7300
V2-A (własny prosty) | 20100 | 0
V2-D (własny pełny) | 24400 | 0
V3-A (własny+PM+buf) | 56150 | 5701
V3-B (1:N+PM+buf) | 63950 | 5701
V3-C (reuse+PM+buf) | 49450 | 5701
V4 Zunifikowany | 49450 | 5701

## Założenia
ZAŁOŻENIA I PARAMETRY WYCENY
Stawka godzinowa | 50 | PLN/h | Edytowalna — zmiana automatycznie przelicza kolumny kosztowe
PM — zarządzanie projektem | 5% | % | 5% od sumy godzin modułów
Bufor ryzyka | 15% | % | 15% od sumy godzin modułów
Kurs USD → PLN | 4.05 | USD/PLN | Do przeliczenia Apple Developer Program
Technologia | .NET MAUI (C#) |  | Visual Studio / VS Code; SkiaSharp; Multipeer Connectivity; SQLite
Reuse | Infirmary Integrated |  | Apache 2.0 — wymagana atrybucja i plik NOTICE
Dystrybucja | TestFlight |  | Apple Developer Program 99 USD/rok
Data wyceny | 2026-06-15