## Podsumowanie
WYCENA — „Kielich”: symulator monitora pacjenta (iPad, .NET MAUI)
Aplikacja szkoleniowa (edukacyjna, NIE wyrób medyczny) • Pilot ↔ Monitor • offline P2P • wycena bez instalacji/konfiguracji środowiska • 2026-06-14
ZAŁOŻENIA KLUCZOWE (edytowalne)
Stawka godzinowa | 50 | zł/h
Zarządzanie projektem (PM) | 5% | % pracy modułów
Bufor ryzyka / rezerwa | 15% | % pracy modułów
Kurs USD → PLN | 4.05 | do przeliczeń licencji
PORÓWNANIE WARIANTÓW
Pozycja | Wariant A — Podstawowy (1:1) |  | Wariant B — + Opcja 1:N |  | Wariant C — + reuse II Library (1:1)
| Godziny | Koszt | Godziny | Koszt | Godziny | Koszt
Moduły (development + testy)
Zarządzanie projektem (PM)
Bufor ryzyka / rezerwa
RAZEM praca
Koszty stałe (sprzęt, konta, licencje) | — |  | — |  | —
SUMA CAŁKOWITA
Uwagi:
• Wariant B = Wariant A + Opcja A (1:N do 4). Wariant C = Wariant A z ponownym użyciem II Library (Apache 2.0, pełny zakres).
• Wariant C wymaga atrybucji licencyjnej i niesie zależność od cudzego kodu (patrz Ryzyka R11). UI i komunikacja P2P pisane od zera — repo tu nie pomaga.
• PM i bufor liczone od godzin modułów danego wariantu. Koszty stałe identyczne we wszystkich wariantach.
• Dodatkowe iPady do testów 1:N (opcjonalnie) — patrz „Koszty stałe”, poza SUMĄ.
• Opcja B (pełny capture) i Opcja C (Android) — patrz „Opcje dodatkowe”, poza SUMĄ.
• Godziny to pola wejściowe (niebieskie); kwoty liczą się automatycznie ze stawki.

## Wycena szczegółowa
WYCENA SZCZEGÓŁOWA — Wariant A (własny kod), rozbicie na moduły i czynności
Kamień milowy / moduł | Czynność | Godziny | Koszt | Uwagi
M1 — Architektura i komunikacja P2P (APLIKACJA PODSTAWOWA: 2 iPady)
| Projekt architektury: warstwy, MVVM, abstrakcja transportu sieciowego pod przyszły Android | 16
| Ekran startowy + wybór roli (Pilot / Monitor) | 8
| PoC Multipeer Connectivity w MAUI (binding warstwy natywnej, wykrywanie urządzeń) | 24 |  | Ryzyko R1
| Warstwa synchronizacji stanu w czasie rzeczywistym (model danych, protokół, serializacja) | 24
| Lista dostępnych Pilotów + wybór bez wpisywania kodu | 10
| Obsługa rozłączeń / reconnect + wskaźnik stanu połączenia | 12
| Testy komunikacji na 2 fizycznych iPadach | 10 |  | Wymaga 2 iPadów
M2 — Widok Monitora (silnik przebiegów + parametry)
| Silnik renderowania przebiegów (rysowanie, animacja, skala czasu) | 30 |  | Główny driver kosztów
| Przebiegi bazowe: EKG, pleth/SpO₂, ciśnienie tętnicze, CVP/PAP, EtCO₂ | 40
| Kolumna parametrów liczbowych (HR, SpO₂, BP, CVP, PAP, EtCO₂, RR, Temp, Timer) | 20
| Layout monitora (ciemne tło, czytelność z odległości, układ iPad) | 16
| Synchronizacja przebiegów i parametrów z Pilotem | 14
M3 — Pilot: pulpit instruktora
| Layout Pilota (podgląd monitora + panel sterowania) | 16
| Ręczna zmiana parametrów (kontrolki, walidacja, wysyłka do Monitora) | 24
| UI wyboru rytmów i zakłóceń | 16
| Podgląd stanu połączenia i statusów | 8
| Integracja z warstwą synchronizacji | 12
M4 — Arytmie i zakłócenia (stany przebiegów)
| EKG: 17 stanów (bloki, AF, flutter, junctional, LBBB/RBBB, ST elevation, SVT, Torsades, VF, VT, Noise, Disable) | 60 |  | Wiarygodność = główny driver
| EtCO₂: 8 stanów | 16
| PAP / CVP: 7 stanów | 16
| Arterial / BP: 4 stany | 10
| Mechanizm przełączania stanów + wpływ na parametry + synchronizacja | 16
| Testy wiarygodności wizualnej | 12
M5 — System scenariuszy
| Model danych scenariusza (parametry, rytm, zakłócenia, ustawienia terapii, notatki) | 12
| Zapis lokalny (persistencja danych na urządzeniu) | 12
| CRUD: tworzenie / edycja / kopiowanie / usuwanie | 24
| Edytor scenariuszy (interfejs) | 28
| Szybkie uruchamianie + przełączanie scenariuszy w trakcie szkolenia | 16
| Testy | 10
M6 — Tryb Defib (defibrylacja)
| Widok Defib + lokalne przełączanie widoków Monitor / Defib / AED | 16
| Panel wspólny (POWER, ENERGY, CHARGE, SHOCK, DISARM) | 16
| Wybór energii 10–360 J + animacja ładowania | 14
| SHOCK: efekt wizualny + dźwiękowy | 12
| Integracja z logiką zmiany rytmu | 8
| Testy | 8
M7 — Tryb AED
| Widok AED + logika prowadzenia (analiza, komunikaty, shock advised / no shock) | 28
| Integracja z logiką zmiany rytmu po wyładowaniach | 10
| Audio / komunikaty głosowe AED | 8
| Testy | 8
M8 — Kardiowersja zsynchronizowana
| Tryb SYNC + znacznik synchronizacji / marker R-wave | 16
| Ładowanie + wyładowanie zsynchronizowane | 12
| Efekty + integracja z logiką rytmu | 10
| Testy | 6
M9 — Stymulacja (Pacing) – model uproszczony
| Tryb pacing: rate, output / mA, start / stop | 18
| Wizualizacja pobudzeń stymulowanych na EKG | 16
| Uproszczony model capture / no-capture | 12 |  | Pełny model = Opcja B
| Testy | 6
M10 — Logika wyładowań i zmiany rytmu (konfigurowalna)
| Silnik reguł (po ilu wyładowaniach → jaki rytm; łańcuch reguł) | 20
| Konfiguracja w Pilocie + przypisanie do scenariusza | 16
| Wspólne dla Defib i AED | 8
| Testy | 8
M11 — Ustawienia (audio, metronom, aplikacja, terapie)
| Ustawienia aplikacji | 10
| Ustawienia audio | 8
| Metronom (RKO) | 12
| Ustawienia trybów terapii (Defib / AED / kardiowersja / pacing) | 10
M12 — Testy, stabilizacja, UX, dystrybucja
| Testy integracyjne end-to-end na 2 urządzeniach | 24
| Stabilizacja połączenia + przypadki brzegowe | 20
| Dopracowanie UX i czytelności | 16
| Konfiguracja TestFlight + build dystrybucyjny | 16
| Dokumentacja użytkownika / instruktora | 12
RAZEM moduły (development + testy)

## Wariant C (reuse)
WARIANT C — ponowne użycie Infirmary Integrated (II Library, Apache 2.0)
Moduł | Godz. własny kod (A) | Korekta reuse | Godz. Wariant C | Koszt (C) | Uwaga
M1 — Architektura i komunikacja P2P |  | 0
M2 — Widok Monitora |  | -40 |  |  | Reuse silnika fal i przebiegów z II Library
M3 — Pilot: pulpit instruktora |  | 0
M4 — Arytmie i zakłócenia |  | -60 |  |  | Reuse 30+ rytmów z II Library (największa oszczędność)
M5 — System scenariuszy |  | -20 |  |  | Reuse modelu danych scenariusza
M6 — Tryb Defib |  | -10 |  |  | Reuse logiki defibrylacji
M7 — Tryb AED |  | -8 |  |  | Reuse logiki AED
M8 — Kardiowersja zsynchronizowana |  | -8 |  |  | Reuse logiki kardiowersji
M9 — Stymulacja |  | -10 |  |  | Reuse logiki pacingu
M10 — Logika wyładowań i zmiany rytmu |  | 0
M11 — Ustawienia |  | 0
M12 — Testy, stabilizacja, UX, dystrybucja |  | 0
Dodatkowa praca konieczna przy reuse
Port II Library do MAUI (usunięcie zależności desktopowych, refaktor) | — | — | 40
Obsługa licencji Apache 2.0 (atrybucja, NOTICE, zgodność) | — | — | 4 |  | Wymóg licencji
RAZEM moduły — Wariant C

## Opcje dodatkowe
OPCJE DODATKOWE — praca poza zakresem podstawowym
Opcja / moduł | Czynność | Godziny | Koszt | Uwagi
OPCJA A — Połączenie 1:N (1 Pilot → do 4 Monitorów)
| Rozszerzenie warstwy synchronizacji na wielu klientów (broadcast, sesje per-urządzenie) | 30
| Pulpit master: lista klientów, wybór celu sterowania, podgląd wielu Monitorów | 40 |  | Nowe ekrany Pilota
| Zarządzanie sesjami wielu urządzeń (dołączanie / odłączanie / nazwy) | 20
| Testy z 4+ urządzeniami (stabilność, wydajność P2P) | 24 |  | Wymaga dodatkowych iPadów
| Bufor ryzyka multi-peer (Multipeer przy wielu klientach) | 16 |  | Ryzyka R1/R6
OPCJA B — Pełny model capture/no-capture w Pacingu
| Zaawansowana logika progu wychwycenia (mA/rate) zamiast modelu uproszczonego | 24 |  | Alternatywa dla M9
OPCJA C — Port na Android (przyszłość, orientacyjnie)
Dzięki .NET MAUI i abstrakcji transportu (M1) logika/UI są w dużej mierze współdzielone. Główna praca: natywna warstwa P2P na Androidzie (Nearby Connections zamiast Multipeer), testy na sprzęcie Android, zgodność layoutów. Orientacyjnie 120–180 h. NIE wliczane do sum.

## Koszty stałe
KOSZTY STAŁE — sprzęt, konta, licencje
Pozycja | Ilość | Koszt (zł) | Uwaga
Mac (host budowania iOS) — WYMAGANY | 1 | 0 | Klient posiada — 0 zł. Bez Maca: ~2 500–3 500 zł (Mac mini).
Apple Developer Program (rocznie) | 1 |  | 99 USD/rok. Wymagany do TestFlight i podpisywania.
iPad (model docelowy) — sprzęt FIZYCZNY | 2 | 5000 | Klient NIE posiada. ~2 500 zł/szt. Min. 2 do testów P2P.
Akcesoria (etui, ładowarki, kable USB-C) | 1 | 300 | Szacunkowo.
RAZEM koszty stałe (wszystkie warianty)
Dodatkowe iPady do testów 1:N (opcjonalnie) | 2 | 5000 | Do rzetelnych testów 1 Pilot → 4 Monitory. Można wypożyczyć — stąd jako opcja, poza sumą.

## Ryzyka
REJESTR RYZYK I ZAGROŻEŃ
ID | Ryzyko | Prawdop. | Wpływ | Działanie ograniczające (mitygacja)
R1 | Multipeer Connectivity w .NET MAUI wymaga własnego bindingu warstwy natywnej | Wysokie | Wysoki | PoC w M1 jako pierwszy krok; plan B: lokalna sieć TCP/UDP. Bufor 15%.
R2 | Brak doświadczenia programisty z Apple/iOS (Xcode, podpisywanie, provisioning) | Wysokie | Średni | Pomoc materiałów; TestFlight zamiast App Store ogranicza tarcia.
R3 | Wiarygodność wizualna przebiegów EKG/arytmii trudniejsza niż zakładano | Średnie | Wysoki | Najpierw silnik (M2), potem stany (M4); Wariant C mocno to ogranicza (reuse).
R4 | Uwagi/odrzucenie Apple (aplikacja „okołomedyczna”) | Średnie | Średni | TestFlight/wewnętrznie; oznaczenie „symulacja edukacyjna, nie wyrób medyczny”.
R5 | Stabilność synchronizacji w czasie rzeczywistym (opóźnienia, desync) | Średnie | Wysoki | Prosty, odporny protokół; reconnect; testy na realnym sprzęcie.
R6 | Skalowanie 1:N (do 4) — wydajność i stabilność Multipeer | Średnie | Średni | Bufor w Opcji A; testy z 4+ urządzeniami; limit 4 klientów.
R7 | Brak fizycznych iPadów = brak realnych testów P2P | Wysokie | Wysoki | Zakup min. 2 iPadów (Koszty stałe) na starcie.
R8 | Niedoszacowanie zakresu „pełna wersja, nie MVP” | Średnie | Wysoki | Kamienie milowe; przyrostowe dostarczanie; rezerwa 15%.
R9 | Zależność od jednego programisty | Średnie | Wysoki | Dokumentacja na bieżąco; repo pod kontrolą wersji.
R10 | Złożoność audio (AED, metronom, alarmy) na iPadOS | Niskie | Niski | Standardowe API audio; wczesny prototyp.
R11 | [Wariant C] Zależność od kodu II Library: zrozumienie/utrzymanie cudzego kodu, zgodność z Apache 2.0 | Średnie | Średni | Doliczony czas na analizę i port; dołączenie licencji/NOTICE; możliwość fork-a.

## Założenia
ZAŁOŻENIA I ZAKRES WYCENY
1 | Technologia: .NET MAUI (C#), Visual Studio + VS Code. Architektura przygotowana pod przyszły Android.
2 | WYCENA NIE OBEJMUJE instalacji środowiska, instalacji narzędzi ani konfiguracji — tylko czas developmentu.
3 | Mac jako host budowania iOS jest WYMAGANY (kompilacja i podpisywanie) — klient posiada.
4 | Programista: 1 osoba, C#/.NET (web), bez doświadczenia z Apple/iOS.
5 | Stawka: 50 zł/h (edytowalna). Wszystkie kwoty = godziny × stawka.
6 | Zakres = pełna wersja produktu (nie MVP), dostarczana przyrostowo M1→M12.
7 | Komunikacja offline P2P (Multipeer Connectivity lub równoważne); brak internetu/serwera.
8 | Role: Pilot (instruktor) steruje; Monitor (kursant) wyświetla i lokalnie przełącza Monitor/Defib/AED.
9 | Dystrybucja: TestFlight / wewnętrzna. Apple Developer Program 99 USD/rok.
10 | Wariant A = własny kod (clean-room). Wariant B = A + 1:N (do 4). Wariant C = A z reuse II Library.
11 | Wariant C: ponowne użycie II Library (Apache 2.0) z atrybucją; UI i komunikacja P2P pisane od zera.
12 | Pacing: w zakresie podstawowym model UPROSZCZONY; pełny = Opcja B.
13 | Aplikacja wyłącznie edukacyjna/symulacyjna — NIE wyrób medyczny.
14 | Android (Opcja C) NIE wliczony do sum — wycena osobno.
15 | Godziny szacunkowe; realny czas zależy m.in. od wyniku PoC komunikacji P2P (M1).