## Podsumowanie
WYCENA KIELICH v6.3 — TRYB 1:1 + APP STORE (bez PM i bufora)
Aplikacja symulacji medycznej iOS/iPadOS · .NET MAUI (C#)
Data: 2026-06-24 · Stawka: 50 PLN/h · 1 developer + Claude Code · Bez PM i bufora ryzyka
KLUCZOWE ZAŁOŻENIA V6.3
Tryb pracy |  | 1:1 — jeden tablet Pilota współpracuje z jednym tabletem Monitora w danym momencie. Aby połączyć się z innym urządzeniem, należy najpierw zakończyć bieżące połączenie.
Przebiegi fal (waveforms) |  | Własny kod od zera, matematyczne modele (ECG, SpO₂, EtCO₂, ArtBP itd.) wzorowane na podejściu Infirmary Integrated. Implementacja niezależna — zero kopiowania kodu.
Licencja Infirmary Integrated |  | Apache License 2.0 — kompatybilna z App Store i dystrybucją komercjalną. Piszemy własny kod dla pełnej niezależności IP.
Własność intelektualna |  | 100% własna implementacja. Zero skopiowanego kodu. Audit w M14 dokumentuje niezależność. Brak ryzyka prawnego.
Dystrybucja |  | App Store (sprzedaż komercyjna) + TestFlight/direct install. Apple Developer Account $99/rok (~400 PLN).
Technologia |  | .NET MAUI (C#), SkiaSharp (renderowanie fal), Multipeer Connectivity (P2P 1:1), SQLite-net — wszystkie licencje MIT/Apache, App Store OK.
Sprzęt deweloperski i testowy |  | CAŁY sprzęt posiadany przez dewelopera: MacBook (kompilacja Xcode), iPady x2+ (testy Multipeer P2P). Zero kosztów sprzętowych dla projektu.
PM i bufor ryzyka |  | ⚠️ W tej wersji (v6.3) nie uwzględniono kosztu zarządzania projektem (PM 5%) ani bufora ryzyka (15%). Wycena obejmuje wyłącznie godziny developerskie. Zalecane do porównania — pełna wycena z PM+buforem w V6.2.
ZESTAWIENIE KOSZTÓW V6.3
Pozycja | Godziny | Koszt PLN | Uwagi
Moduły — suma bazowa (M0–M14) | 466 | 23 300 PLN | 15 modułów — szczegóły w arkuszu 'Moduły'
Project Management (5%) | — | NIE WLICZONO | Brak kosztów PM w tej wersji wyceny. V6.2 zawiera PM 23h / 1 150 PLN.
Bufor ryzyka (15%) | — | NIE WLICZONO | Brak bufora ryzyka w tej wersji wyceny. V6.2 zawiera bufor 70h / 3 500 PLN.
RAZEM ROBOCIZNA | 466 | 23 300 PLN | 466h × 50 PLN/h
Apple Developer Account | — | 400 PLN/rok | App Store + TestFlight + dystrybucja komercyjna. Jedyny zewnętrzny koszt.
MacBook (kompilacja Xcode) | — | 0 PLN | Developer posiada własny MacBook.
iPady (testy Multipeer P2P) | — | 0 PLN | Developer posiada własne iPady.
VS Code / .NET SDK / Xcode / NuGet | — | 0 PLN | Darmowe narzędzia i biblioteki.
KOSZTY STAŁE | — | 400 PLN/rok | Wyłącznie Apple Developer Account.
SUMA CAŁKOWITA | 466 | 23 700 PLN | Robocizna 23 300 PLN + Apple Developer Account 400 PLN/rok ¦ Bez PM i bufora ¦ V6.2 z PM+buforem: 28 350 PLN
RÓŻNICA V6.2 → V6.3
Wersja | Godziny | Kwota | Uwagi
V6.2 (z PM+buforem) | 559h | 28 350 PLN | Zalecana do umowy — zawiera zarządzanie projektem i bufor ryzyka
V6.3 (bez PM+bufora) | 466h | 23 700 PLN | Wycena samych godzin developerskich — bez kosztów zarządzania
Różnica | -93h | -4 650 PLN | PM 23h/1 150 PLN + Bufor 70h/3 500 PLN

## Moduły
V6.3 — MODUŁY I GODZINY (bez PM i bufora)
Własny kod, wzorowany na Infirmary Integrated (Apache 2.0) · bez kosztów PM i bufora ryzyka
ID | Moduł | Godziny | % całości | Opis i zakres
M0 | Setup projektu (Xcode, MAUI, certyfikaty, architektura) | 32 | 6.9% | iOS provisioning, App ID, bundle ID, Git, architecture decisions
M1 | P2P 1:1 (Multipeer Connectivity binding) | 39 | 8.4% | Własne bindingi MC, state machine: idle→szukanie→połączony→rozłączony, serializacja
M2 | Przebiegi fal (waveforms) — wzorowane na II, własny kod | 65 | 13.9% | Własne modele matematyczne ECG/SpO₂/EtCO₂/ArtBP; SkiaSharp canvas 60fps; od zera
M3 | Fizjologia i arytmie — własny engine | 72 | 15.5% | ~18 rytmów; stan hemodynamiczny (HR,BP,SpO₂,EtCO₂,RR,Temp); własna implementacja
M4 | Monitor UI (iPad 12" patient display) | 25 | 5.4% | Wielokanałowy widok fal, cyferki, alarmy, tryb dark/light
M5 | Pilot UI (instructor panel) | 30 | 6.4% | Sterowanie parametrami, wybór rytmu, scenariusze, status połączenia
M6 | Scenariusze (SQLite, CRUD, edytor) | 27 | 5.8% | Baza danych SQLite, CRUD scenariuszy, edytor w UI, ~8 gotowych scenariuszy
M7a | Defibrylacja + kardiowersja | 29 | 6.2% | Monofazowy/bifazowy, zsynchronizowana kardiowersja, efekt fizjologiczny
M7b | Pacing (podstawowy — demand pacing VVI) | 13 | 2.8% | UI stymulacji, wizualizacja spikes, przełącznik capture/no-capture
M8 | AED (tryb automatyczny) | 14 | 3.0% | Workflow: Analizuj→Ładuj→Wyładuj; UI/audio AED; wykrywanie rytmu
M9 | Logika wyładowań | 17 | 3.6% | Analiza rytmu, zarządzanie energią, zmiana rytmu po szoku, CPR signal
M10 | Audio | 18 | 3.9% | Alarmy, dźwięk defibrylatora, bicie serca zsynchronizowane z EKG, AVSession iOS
M11 | Ustawienia | 11 | 2.4% | Konfiguracja roli (Pilot/Monitor), nazwa urządzenia, preferencje wyświetlania
M12 | Testy (unit, integration, UI, device) | 42 | 9.0% | Unit: logika; Integration: P2P flow; UI: ścieżki krytyczne; device: iPady fizyczne
M13 | Przygotowanie App Store | 24 | 5.2% | App Store Connect, screenshoty, opis, polityka prywatności, age rating, review
M14 | Compliance licencyjny i IP | 8 | 1.7% | Audyt zależności, dokumentacja niezależności kodu od II
SUMA | Suma bazowa modułów | 466 | 100%
| PM 5% — NIEUWZGLĘDNIONE | — |  | Brak w V6.3 — patrz V6.2 (23h / 1 150 PLN)
| Bufor 15% — NIEUWZGLĘDNIONY | — |  | Brak w V6.3 — patrz V6.2 (70h / 3 500 PLN)
| RAZEM | 466 |  | 466h × 50 PLN/h = 23 300 PLN robocizna (bez PM i bufora)

## Porównanie
PORÓWNANIE WERSJI V1 – V6.3
V6.3 = V6.2 bez PM i bufora ryzyka. Różnica: -93h / -4 650 PLN. V6.2 (28 350 PLN) zalecana do umowy.
Wersja | Opis | Godziny bazowe | PM | Bufor | RAZEM godziny | Robocizna | Koszty stałe | SUMA CAŁKOWITA
V1 | Reuse II Library (bez PM/bufora) | 312 | — | — | 312 | 15 600 PLN | 400 PLN | 16 000 PLN
V2-A | Własny kod od zera 1:1, proste fale (bez PM/bufora) | 402 | — | — | 402 | 20 100 PLN | 400 PLN | 20 500 PLN
V2-D | Własny kod od zera 1:1, pełna fizjologia (bez PM/bufora) | 488 | — | — | 488 | 24 400 PLN | 400 PLN | 24 800 PLN
V4 | Reuse + PM + Bufor 1:N multi-device | 824 | 41 | 124 | 989 | 49 450 PLN | 400 PLN | 49 850 PLN
V5 | Własny kod II-inspired 1:1 + App Store PM + Bufor | 466 | 23 | 70 | 559 | 27 950 PLN | 400 PLN | 28 350 PLN
V6.2 | Własny kod + cały sprzęt posiadany + App Store PM + Bufor ✓ | 466 | 23 | 70 | 559 | 27 950 PLN | 400 PLN | 28 350 PLN
V6.3 | Własny kod + cały sprzęt posiadany + App Store BEZ PM i bufora | 466 | — | — | 466 | 23 300 PLN | 400 PLN | 23 700 PLN
KLUCZOWE RÓŻNICE
V6.2 vs V6.3 |  | V6.2 zawiera PM 5% (23h koordynacja, sprinty, dokumentacja) i bufor ryzyka 15% (70h na nieprzewidziane komplikacje). V6.3 to czysto developerskie godziny bez tych pozycji. Różnica: -93h / -4 650 PLN. V6.2 jest zalecana do umowy z klientem jako bezpieczniejsza.
Kiedy używać V6.3? |  | V6.3 służy do porównania i jako dolna granica kosztu projektu. Jeśli developer jest właścicielem projektu i nie potrzebuje formalnego PM, V6.3 jest realistycznym minimum. W praktyce zawsze pojawią się jakieś komplikacje — bufor 15% jest realnie potrzebny.

## Koszty stałe
KOSZTY STAŁE — V6.3
Cały sprzęt i narzędzia posiadane przez dewelopera — jedyny koszt zewnętrzny: Apple Developer Account 400 PLN/rok
Pozycja | Koszt | Częstotliwość | Status | Uwagi
Apple Developer Account | 400 PLN | Rocznie | WYMAGANE | Jedyny zewnętrzny koszt. Wymagane do App Store i TestFlight.
MacBook (kompilacja Xcode) | 0 PLN | — | POSIADANY | Developer posiada własny MacBook.
iPad — rola Pilota | 0 PLN | — | POSIADANY | Developer posiada własny iPad (instructor panel).
iPad — rola Monitora | 0 PLN | — | POSIADANY | Developer posiada własny iPad (patient display).
VS Code / .NET SDK / Xcode | 0 PLN | — | DARMOWE | Darmowe narzędzia deweloperskie.
SkiaSharp, SQLite-net, MAUI NuGet | 0 PLN | — | DARMOWE (MIT/Apache) | Open-source MIT/Apache — zero kosztu.
SUMA KOSZTÓW STAŁYCH | 400 PLN/rok | Rocznie | — | Wyłącznie Apple Developer Account.
MODEL PRZYCHODÓW — APP STORE
Cena aplikacji (App Store) | Rekomendacja: 49–99 PLN (~12–25 USD) | Aplikacje medyczno-szkoleniowe na App Store: $9.99–$49.99. Segment B2B akceptuje wyższe ceny.
Prowizja Apple | 30% / 15% (przychód < $1M/rok) | Apple Small Business Program: 15% jeśli przychód poniżej $1M.
Przykład: 100 pobrań × 79 PLN | Brutto: 7 900 PLN ¦ Po prowizji 15%: ~6 715 PLN | ROI po ~354 pobraniach (23 700 PLN / 67 PLN ≈ 354 pobrania) — przy V6.3 bez PM/bufora.
TestFlight | 0 PLN dodatkowych | Wbudowane w Apple Developer Account. Do 10 000 beta testerów.

## Oszczędności
GDZIE MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ — OPCJE REDUKCJI ZAKRESU
Każda z poniższych pozycji to coś, z czego można zrezygnować lub uprościć — bez utraty głównej funkcji aplikacji
Co można zmniejszyć | Oszczędność | Ryzyko rezygnacji | Na czym polega i dlaczego można zrezygnować
Mniej rodzajów arytmii (18 → 10 rytmów) | -20h -1 000 PLN | NISKIE | Aplikacja będzie obsługiwać 10 najczęściej ćwiczonych rytmów serca — tych, które pojawiają się na każdym szkoleniu ACLS: prawidłowy rytm zatokowy, migotanie komór (VF), częstoskurcz komorowy (VT), migotanie przedsionków (AF), asystolia, bradykardia, tachykardia, blok przedsionkowo-komorowy i kilka innych. Wycinamy tylko rzadkie i egzotyczne zaburzenia rytmu (np. specyficzne bloki przewodzenia). W praktyce większość instruktorów korzysta tylko z 8–10 rytmów podczas ćwiczeń.
Brak własnego edytora scenariuszy (tylko gotowe scenariusze) | -12h -600 PLN | NISKIE | Zamiast wbudowanego narzędzia do tworzenia własnych scenariuszy klinicznych, aplikacja będzie miała 4–5 gotowych scenariuszy (np. nagłe zatrzymanie krążenia, VT z tętnem, trudna resuscytacja). Instruktor i tak steruje całym przebiegiem szkolenia ręcznie w czasie rzeczywistym — zmienia rytm, ciśnienie, saturację jednym kliknięciem. Edytor scenariuszy to wygoda przy planowaniu, ale nie jest niezbędny do prowadzenia szkolenia. Można go dodać w późniejszej wersji.
Uproszczone testy techniczne aplikacji | -12h -600 PLN | ŚREDNIE | Proponujemy ograniczyć tzw. testy automatyczne interfejsu (symulowanie klikania po ekranach przez robota) i skupić się na testach logiki medycznej oraz połączenia między tabletami. Oznacza to nieco więcej testów ręcznych po stronie dewelopera, ale nie wpływa na jakość samej aplikacji. Ryzyko: drobne błędy w interfejsie mogą zostać wykryte później — w fazie testów z użytkownikami.
Szybsze przygotowanie do App Store (narzędzia) | -8h -400 PLN | NISKIE | Przesłanie aplikacji do App Store wymaga przygotowania zrzutów ekranu w kilku rozmiarach, opisu i polityki prywatności. Zamiast robić to ręcznie, można skorzystać z narzędzi automatyzujących część tej pracy (Fastlane Snapshot do zrzutów ekranu, szablony dokumentów). Wynik końcowy identyczny — aplikacja w App Store. Tylko czas pracy krótszy.
Prostszy dźwięk (bez synchronizacji z EKG) | -6h -300 PLN | NISKIE | Dźwięk bicia serca będzie odtwarzany w odpowiednim tempie, ale bez perfekcyjnego zsynchronizowania z animacją krzywej EKG. W praktyce szkoleniowej nikt tego nie zauważy — liczy się tempo i rytm, nie milisekundowa precyzja. Alarmy krytyczne i dźwięk wyładowania defibrylatora pozostają bez zmian.
Rezygnacja z trybu AED ⚠️ Tylko jeśli szkolisz personel medyczny | -14h -700 PLN | ZALEŻY OD CELU | AED (Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator) to uproszczony defibrylator dla świadków zdarzenia — osób bez wykształcenia medycznego. Mówi co robić krok po kroku. Jeśli aplikacja ma szkolić wyłącznie personel medyczny (lekarzy, pielęgniarki, ratowników) → AED jest zbędne. Jeśli planowane są szkolenia BLS dla szerszego grona (nauczyciele, ochrona) → AED powinno zostać.
PODSUMOWANIE MOŻLIWYCH OSZCZĘDNOŚCI (baza V6.3: 23 700 PLN)
Scenariusz | Zrezygnowano z | Łączna oszczędność | Nowa suma całkowita
Oszczędności pewne (zero ryzyka) | Mniej arytmii + brak edytora + prostszy dźwięk + narzędzia App Store | -46h / -2 300 PLN | 21 400 PLN
Oszczędności z małym ryzykiem (+ ograniczenie testów) | Jak wyżej + uproszczone testy techniczne | -58h / -2 900 PLN | 20 800 PLN
Maksymalne oszczędności (+ rezygnacja z AED, jeśli tylko personel med.) | Wszystko powyżej + brak trybu AED | -72h / -3 600 PLN | 20 100 PLN
WAŻNE: Powyższe oszczędności to propozycje — każda wymaga decyzji klienta. Czego NIE WARTO ciąć: jakości animacji fal EKG (to serce aplikacji), połączenia P2P między tabletami (core feature). Pamiętaj: V6.3 już nie zawiera bufora ryzyka — rezygnacja z kolejnych elementów zwiększa ryzyko.