## Podsumowanie
WYCENA V2 — „Kielich": symulator monitora pacjenta (iPad, .NET MAUI) — własny kod, bez reuse
Wszystkie algorytmy pisane od zera • stawka 50 PLN/h • bez PM i bufora ryzyka • 2026-06-15
ZAŁOŻENIA KLUCZOWE
Stawka godzinowa | 50 | PLN/h
PM / bufor ryzyka | nie uwzględnione
Technologia | .NET MAUI (C#), SkiaSharp, Multipeer Connectivity, SQLite
Reuse | brak — wszystko od zera
Wariant | Godziny | Koszt robocizny | + Apple Dev (App Store) | RAZEM
1:1 Wariant A — prosty | 402 | 20100 | 400 | 20500
1:1 Wariant B | 437 | 21850 | 400 | 22250
1:1 Wariant C | 453 | 22650 | 400 | 23050
1:1 Wariant D — pełny | 488 | 24400 | 400 | 24800
Wariant aplikacji | Opcja sterowania | Godziny | Koszt robocizny | + Apple Dev | RAZEM
1:N Wariant A — prosty | Opcja A — broadcast | 434 | 21700 | 400 | 22100
1:N Wariant A — prosty | Opcja B — indywidualne | 457 | 22850 | 400 | 23250
1:N Wariant A — prosty | Opcja C — broadcast + override | 462 | 23100 | 400 | 23500
1:N Wariant D — pełny | Opcja A — broadcast | 520 | 26000 | 400 | 26400
1:N Wariant D — pełny | Opcja B — indywidualne | 543 | 27150 | 400 | 27550
1:N Wariant D — pełny | Opcja C — broadcast + override | 548 | 27400 | 400 | 27800
Port na Android (delta) | 40 | 2000 | Wi-Fi Direct/NSD + testy + poprawki UI

## Moduły szczegółowe
MODUŁY STAŁE — niezależne od wariantu
Moduł | Godz. 1:1 | Godz. 1:wielu | Koszt 1:1 | Koszt 1:wielu
M0 — Setup (Xcode, MAUI, certyfikaty, architektura) | 32 | 32 | 1600 | 1600
M1 — P2P (Multipeer Connectivity binding) | 39 | 59 | 1950 | 2950
M4 — Monitor UI | 25 | 25 | 1250 | 1250
M5 — Pilot UI | 30 | 30 | 1500 | 1500
M6 — Scenariusze (SQLite, CRUD, edytor) | 27 | 27 | 1350 | 1350
M7 — Defib baza (defibrylacja + kardiowersja) | 29 | 29 | 1450 | 1450
M8 — AED | 14 | 14 | 700 | 700
M9 — Logika wyładowań | 17 | 17 | 850 | 850
M10 — Audio (od zera) | 18 | 18 | 900 | 900
M11 — Ustawienia | 11 | 11 | 550 | 550
M12 — Testy | 42 | 42 | 2100 | 2100
SUMA stałe | 284 | 304 | 14200 | 15200
MODUŁY ZMIENNE — zależne od wariantu
Moduł | Wersja | Godziny | Koszt
M2 — Przebiegi | Prosta (lookup table, uproszczone kształty) | 48 | 2400
M2 — Przebiegi | Złożona (matematyczne generatory, medycznie wiarygodne) | 83 | 4150
M3 — Fizjologia + arytmie | Prosta (17 rytmów, stany zakłóceń, bez korelacji) | 57 | 2850
M3 — Fizjologia + arytmie | Złożona (+ silnik korelacji, event-driven) | 97 | 4850
M7 — Pacing | Uproszczony (UI + wizualizacja spikes + przełącznik capture) | 13 | 650
M7 — Pacing | Pełny (logika capture, fizjologiczna odpowiedź) | 24 | 1200
EKRAN ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI — tylko wersja 1:wielu
Wariant sterowania | Opis | Godziny | Koszt
Opcja A — broadcast | Lista urządzeń + te same parametry do wszystkich | 12 | 600
Opcja B — indywidualne | Niezależne sterowanie każdym Monitorem osobno | 35 | 1750
Opcja C — broadcast + override | Domyślnie broadcast, możliwość nadpisania dla wybranego | 40 | 2000

## Ryzyka
REJESTR RYZYK
ID | Ryzyko | Prawdop. | Wpływ | Mitygacja
R1 | Multipeer Connectivity binding w MAUI | Wysokie | Wysoki | PoC w M0 jako pierwszy krok; plan B: TCP/Bonjour (−8h)
R2 | Brak doświadczenia z Apple/iOS (Xcode, podpisywanie) | Wysokie | Średni | Materiały pomocnicze; TestFlight zamiast App Store
R3 | Wiarygodność wizualna przebiegów EKG/arytmii | Średnie | Wysoki | Własne generatory wymagają iteracji z ekspertem medycznym
R4 | Odrzucenie App Store (aplikacja „okołomedyczna") | Średnie | Średni | TestFlight/internal; oznaczenie „symulacja edukacyjna"
R5 | Stabilność synchronizacji w czasie rzeczywistym | Średnie | Wysoki | Prosty protokół; reconnect; testy na realnym sprzęcie
R6 | Skalowanie 1:N (Multipeer przy wielu klientach) | Średnie | Średni | Bufor w Opcji A; limit 4 klientów
R7 | Brak fizycznych iPadów = brak testów P2P | Wysokie | Wysoki | Zakup min. 2 iPadów przed startem
R8 | Niedoszacowanie zakresu | Średnie | Wysoki | Kamienie milowe; przyrostowe dostarczanie
R9 | Generatory fal od zera (wariant D/złożony) | Średnie | Wysoki | Wariant A eliminuje ryzyko; iteracja z grafikami medycznymi
R10 | Animacje 60fps na iPadzie | Średnie | Średni | SkiaSharp wydajny; wymaga profilowania na fizycznym iPad