## Podsumowanie
WYCENA KIELICH v5 — TRYB 1:1 + APP STORE
Aplikacja symulacji medycznej iOS/iPadOS · .NET MAUI (C#)
Data: 2026-06-24 · Stawka: 50 PLN/h · 1 developer + Claude Code
KLUCZOWE ZAŁOŻENIA V5
Tryb pracy |  | 1:1 — jeden tablet Pilota współpracuje z jednym tabletem Monitora w danym momencie. Aby połączyć się z innym urządzeniem, należy najpierw zakończyć bieżące połączenie.
Przebiegi fal (waveforms) |  | Własny kod od zera, matematyczne modele (ECG, SpO2, EtCO2, ArtBP itd.) wzorowane na podejściu Infirmary Integrated. Implementacja niezależna — zero kopiowania kodu.
Licencja Infirmary Integrated |  | Apache License 2.0 — kompatybilna z App Store i dystrybucją komercyjną. Studiowanie kodu legalne. Piszemy jednak własny kod dla pełnej niezależności IP.
Własność intelektualna |  | 100% własna implementacja. Zero skopiowanego kodu. Pełna przejrzystość i uczciwość IP. Audit w M14 dokumentuje niezależność. Brak ryzyka prawnego.
Dystrybucja |  | App Store (sprzedaż komercyjna) + TestFlight/direct install (znane urządzenia). Apple Developer Account $99/rok (~400 PLN).
Technologia |  | .NET MAUI (C#), SkiaSharp (renderowanie fal), Multipeer Connectivity (P2P 1:1), SQLite-net (scenariusze) — wszystkie licencje MIT/Apache, App Store OK.
Sprzęt |  | Mac wymagany do kompilacji Xcode. 2×iPad do testów P2P (Multipeer wymaga fizycznych urządzeń). Cały pozostały development na symulatorze Xcode.
Project Management + Bufor |  | PM 5% (23h) — zarządzanie, sprinty, dokumentacja. Bufor ryzyka 15% (70h) — nieprzewidziane komplikacje. Identycznie jak V4.
ZESTAWIENIE KOSZTÓW V5
Pozycja | Godziny | Koszt PLN | Uwagi
Moduły — suma bazowa (M0–M14) | 466 | 23 300 PLN | 15 modułów — szczegóły w arkuszu 'Moduły'
Project Management 5% | 23 | 1 150 PLN | Koordynacja, planowanie sprintów, dokumentacja techniczna
Bufor ryzyka 15% | 70 | 3 500 PLN | Nieprzewidziane komplikacje techniczne i integracyjne
RAZEM ROBOCIZNA | 559 | 27 950 PLN | 559h × 50 PLN/h
Apple Developer Account | — | 400 PLN/rok | App Store + TestFlight + dystrybucja komercyjna
2× iPad Pro (testy Multipeer P2P) | — | 5 000 PLN | Fizyczne urządzenia — Multipeer Connectivity nie działa na symulatorze
Akcesoria (kable, adaptery, hub USB-C) | — | 300 PLN | Jednorazowe wyposażenie stanowiska
KOSZTY STAŁE (sprzęt + licencje) | — | 5 700 PLN | Doliczane do robocizny
SUMA CAŁKOWITA | 559 | 33 650 PLN | Robocizna 27 950 PLN + koszty stałe 5 700 PLN

## Moduły
V5 — MODUŁY I GODZINY
Własny kod, wzorowany na Infirmary Integrated (Apache 2.0)
ID | Moduł | Godziny | % całości | Opis i zakres
M0 | Setup projektu (Xcode, MAUI, certyfikaty, architektura) | 32 | 6.9% | iOS provisioning, App ID, bundle ID, Git, architecture decisions
M1 | P2P 1:1 (Multipeer Connectivity binding) | 39 | 8.4% | Własne bindingi MC, state machine: idle→szukanie→połączony→rozłączony, serializacja
M2 | Przebiegi fal (waveforms) — wzorowane na II, własny kod | 65 | 13.9% | Własne modele matematyczne ECG/SpO2/EtCO2/ArtBP; SkiaSharp canvas 60fps; inspirowane podejściem II (Apache 2.0), implementacja od zera
M3 | Fizjologia i arytmie — własny engine | 72 | 15.5% | ~18 rytmów (NSR,VF,VT,AF,flutter,bloki,brady/tachy...); stan hemodynamiczny (HR,BP,SpO2,EtCO2,RR,Temp); odpowiedź fizjologiczna na defibrylację; własna implementacja
M4 | Monitor UI (iPad 12" patient display) | 25 | 5.4% | Wielokanałowy widok fal, cyferki, alarmy, tryb dark/light
M5 | Pilot UI (instructor panel) | 30 | 6.4% | Sterowanie parametrami, wybór rytmu, scenariusze, status połączenia
M6 | Scenariusze (SQLite, CRUD, edytor) | 27 | 5.8% | Baza danych SQLite, CRUD scenariuszy, edytor w UI, ~8 gotowych scenariuszy
M7a | Defibrylacja + kardiowersja | 29 | 6.2% | Monofazowy/bifazowy, poziomy energii, zsynchronizowana kardiowersja, efekt fizjologiczny wyładowania
M7b | Pacing (podstawowy — demand pacing VVI) | 13 | 2.8% | UI stymulacji, wizualizacja spikes, przełącznik capture/no-capture
M8 | AED (tryb automatyczny) | 14 | 3.0% | Workflow: Analizuj→Ładuj→Wyładuj; UI/audio AED; wykrywanie rytmu
M9 | Logika wyładowań | 17 | 3.6% | Analiza rymu (wstrząsalny/nie), zarządzanie energią, zmiana rytmu po szoku, CPR signal
M10 | Audio | 18 | 3.9% | Alarmy (asystolia, sats, HR), dźwięk ładowania/wyładowania defibrylatora, bicie serca zsynchronizowane z EKG, AVSession iOS
M11 | Ustawienia | 11 | 2.4% | Konfiguracja roli (Pilot/Monitor), nazwa urządzenia, preferencje wyświetlania
M12 | Testy (unit, integration, UI, device) | 42 | 9.0% | Unit: logika fizjologiczna; Integration: P2P flow; UI: ścieżki krytyczne; device: iPady fizyczne (60fps, Multipeer), wydajność SkiaSharp
M13 | Przygotowanie App Store | 24 | 5.2% | App Store Connect setup; screenshoty (iPad sizes); opis, słowa kluczowe, kategoria; polityka prywatności; age rating; konfiguracja ceny; zgłoszenie do review + obsługa feedback od Apple
M14 | Compliance licencyjny i IP | 8 | 1.7% | Audyt zależności (.NET MAUI, SkiaSharp, SQLite-net — wszystkie MIT/Apache); dokumentacja niezależności kodu od II; IP clearance report
SUMA | Suma bazowa modułów | 466 | 100%
| PM 5% (5%) | 23 |  | Zarządzanie projektem, komunikacja, sprinty
| Bufor ryzyka 15% (15%) | 70 |  | Nieprzewidziane komplikacje, integracja P2P, Apple review
| RAZEM | 559 |  | 559h × 50 PLN/h = 27 950 PLN robocizna
LEGENDA KOLORÓW MODUŁÓW
Konfiguracja i infrastruktura (M0, M11, M12)
Komunikacja P2P (M1)
Silnik fizjologiczny i fale (M2, M3) — najbardziej złożone
Logika kliniczna: defib, AED, pacing, audio, scenariusze (M6–M10)
App Store i compliance licencyjny (M13, M14) — NOWE w V5

## Porównanie
PORÓWNANIE WERSJI V1 – V5
V5 łączy: własny kod (jak V2) + inspirację II (jak V1) + PM/bufor (jak V4) + 1:1 only (uproszczenie vs V4) + App Store (nowość)
Wersja | Opis | Godziny bazowe | PM | Bufor | RAZEM godziny | Robocizna | Koszty stałe | SUMA CAŁKOWITA
V1 | Reuse II Library (bez PM/bufora) | 312 | — | — | 312 | 15 600 PLN | 5 700 PLN | 21 300 PLN
V2-A | Własny kod od zera 1:1, proste fale (bez PM/bufora) | 402 | — | — | 402 | 20 100 PLN | 5 700 PLN | 25 800 PLN
V2-D | Własny kod od zera 1:1, pełna fizjologia (bez PM/bufora) | 488 | — | — | 488 | 24 400 PLN | 5 700 PLN | 30 100 PLN
V4 | Reuse + PM + Bufor 1:N multi-device (wersja zunifikowana) | 824 | 41 | 124 | 989 | 49 450 PLN | 5 701 PLN | 55 151 PLN
V5 | Własny kod II-inspired 1:1 only + App Store PM + Bufor (NOWA) | 466 | 23 | 70 | 559 | 27 950 PLN | 5 700 PLN | 33 650 PLN
KLUCZOWE RÓŻNICE MIĘDZY WERSJAMI
V1 vs V5 |  | V1 używa kodu z II Library (reuse); V5 pisze własny kod wzorowany na II. V5 ma PM+bufor, V5 przygotowany do App Store. V5 droższy (+12k PLN), ale pełna własność IP.
V2-A vs V5 |  | V2-A to własny kod od zera (lookup-table fale, bez PM/bufora). V5 ma matematyczne modele fal (jak V2-D), PM+bufor i App Store prep. V5 droższy (+7.8k PLN), ale profesjonalniejszy i z buforem bezpieczeństwa.
V4 vs V5 |  | V4 miał tryb 1:N (+130h zarządzanie wieloma urządzeniami). V5 jest 1:1 only — prostszy P2P, brak UI zarządzania urządzeniami. V5 tańszy od V4 o ~21.5k PLN. V5 dodaje M13+M14 (App Store, 32h) którego V4 nie miał.
Dlaczego V5? |  | Optymalne połączenie: wymagany tryb 1:1, komercjalizacja przez App Store, pełna własność IP (żadnych zależności od kodu II), PM i bufor chroniące przed przekroczeniem budżetu, matematyczne fale (jak II) zamiast uproszczonych lookup-table.

## Koszty stałe
KOSZTY STAŁE — V5
Pozycja | Koszt | Częstotliwość | Obowiązkowe | Uwagi
Apple Developer Account | 400 PLN | Rocznie | TAK | Wymagane do App Store, TestFlight, dystrybucji IPA. Firma lub osoba fizyczna. Rejestracja ~2 tygodnie.
iPad 1 (Monitor) | 2 500 PLN | Jednorazowo | TAK | Testowanie wyświetlania Monitor UI + Multipeer (symulator nie obsługuje MC)
iPad 2 (Pilot) | 2 500 PLN | Jednorazowo | TAK | Testowanie sterowania Pilot UI + połączenia P2P 1:1
Akcesoria (kable USB-C, hub, etui) | 300 PLN | Jednorazowo | TAK | Kabel do debugowania Xcode na fizycznym urządzeniu
Mac (kompilacja Xcode) | 0 PLN | — | TAK | Wymagany do budowania iOS. Zakładamy że developer ma własny Mac. Jeśli nie — MacBook Air M2 to dodatkowe ~6 000 PLN.
VS Code / Rider / .NET SDK | 0 PLN | — | NIE | Darmowe. Rider ma płatną licencję (opcjonalnie), ale VS Code wystarcza.
SkiaSharp, SQLite-net, MAUI | 0 PLN | — | NIE | Open-source MIT/Apache — darmowe, kompatybilne z App Store
SUMA KOSZTÓW STAŁYCH | 5 700 PLN | rok 1 | — | Przy założeniu posiadanego Maca; bez Maca +6 000 PLN
MODEL PRZYCHODÓW — APP STORE
Cena aplikacji (App Store) | Rekomendacja: 49–99 PLN (~12–25 USD) | Aplikacje medyczno-szkoleniowe na App Store: $9.99–$49.99. Segment B2B (szpitale, uczelnie) akceptuje wyższe ceny.
Prowizja Apple | 30% dla nowych deweloperów 15% gdy przychód < $1M/rok | Apple Small Business Program: 15% jeśli przychód poniżej $1M. Rejestracja automatyczna.
Przykład: 100 pobrań × 79 PLN | Przychód brutto: 7 900 PLN Po prowizji 15%: ~6 715 PLN | Przy 15% prowizji i cenie 79 PLN: zysk ~67 PLN/pobranie. ROI po ~500 pobraniach (33 650 PLN / 67 PLN ≈ 502 pobrania).
TestFlight (beta / wgrywanie) | 0 PLN dodatkowych kosztów | Wbudowane w Apple Developer Account. Do 10 000 beta testerów. Można używać jako 'dystrybucja do znanych urządzeń' bez App Store.
Enterprise (znane urządzenia) | 1 200 PLN/rok (Apple Developer Enterprise) | Alternatywa: dystrybucja przez MDM bez App Store. Droższe, ale bez ograniczeń App Store review dla zamkniętych instytucji.

## AppStore i Licencje
APP STORE — WYMAGANIA, COMPLIANCE, LICENCJE
Pełna przejrzystość: własny kod, Apache 2.0 (II), MIT biblioteki → zero ryzyka prawnego
ZALEŻNOŚCI — LICENCJE I KOMPATYBILNOŚĆ Z APP STORE
Komponent | Licencja | App Store OK? | Wymaga atrybucji? | Uwagi
Własny kod aplikacji | Własność inwestora | ✅ TAK | NIE | 100% własna implementacja — pełne IP
Infirmary Integrated (inspiracja) | Apache 2.0 | ✅ TAK | NIE wymagana (dobra praktyka) | Studiujemy KONCEPCJĘ, nie kopiujemy kodu. Apache 2.0 pozwala na to bez ograniczeń. Zero skopiowanego kodu → zero ryzyka.
.NET MAUI (Microsoft) | MIT | ✅ TAK | NIE | Otwarty framework Microsoft. Powszechnie używany w App Store apps.
SkiaSharp (renderowanie fal) | MIT | ✅ TAK | NIE | Wrapper .NET dla Skia (Google). MIT. App Store approved.
SQLite-net (baza scenariuszy) | MIT | ✅ TAK | NIE | Lekki ORM dla SQLite. MIT. Szeroko stosowany w mobilnych aplikacjach.
SQLite (silnik bazy danych) | Public Domain | ✅ TAK | NIE | Public domain — brak licencji, pełna wolność użycia.
Multipeer Connectivity (Apple) | Proprietary Apple | ✅ TAK | NIE | Framework Apple — wymagany dla P2P na iOS. Wbudowany w iOS SDK.
Xcode / iOS SDK (Apple) | Proprietary Apple | ✅ TAK | NIE | Narzędzia deweloperskie Apple. Standardowe.
Żadnego kodu GPL/LGPL/AGPL | — | ✅ ZERO | — | GPL jest NIEKOMPATYBILNY z App Store (Apple DRM vs. GPL freedom). II używa Apache 2.0, nie GPL — nie ma problemu nawet gdybyśmy coś kopiowali (ale i tak NIE kopiujemy).
CHECKLIST APP STORE REVIEW (M13 — 24h)
# | Wymaganie | Status | Moduł | Uwagi
1 | App Store Connect account setup | Do wykonania (M13) | M13 | Bundle ID, App ID, certificates
2 | Screenshoty (wszystkie rozmiary iPad) | Do wykonania (M13) | M13 | 12.9", 11", 10.5" — symulator OK
3 | Opis aplikacji + słowa kluczowe | Do wykonania (M13) | M13 | PL + EN; kategoria: Education
4 | Polityka prywatności (URL) | Do wykonania (M13) | M13 | Wymagana przez Apple — prosta strona
5 | Oświadczenie medyczne (disclaimer) | Do wykonania (M13) | M13 | "Wyłącznie do celów szkoleniowych. Nie jest urządzeniem medycznym. Nie używać w warunkach klinicznych."
6 | Age rating (content questionnaire) | Do wykonania (M13) | M13 | Oczekiwane: 4+ lub 12+
7 | Konfiguracja ceny (paid app) | Do wykonania (M13) | M13 | Wybór ceny w App Store Connect
8 | Privacy Nutrition Labels (iOS 15+) | Do wykonania (M13) | M13 | Deklaracja: brak zbierania danych osobowych
9 | Zgłoszenie do App Store Review | Do wykonania (M13) | M13 | Czas oczekiwania: 1-3 dni
10 | Obsługa feedback od Apple Reviewers | Do wykonania (M13) | M13 | Bufor ~8h na ewentualne poprawki
11 | Audyt IP — dokumentacja niezależności kodu | Do wykonania (M14) | M14 | Protokół: "kod inspirowany X, zaimplementowany od zera"
12 | Audyt zależności (wszystkie MIT/Apache) | Do wykonania (M14) | M14 | Lista wszystkich NuGet packages + ich licencje

## Ryzyka
RYZYKA — V5
Poziom | Ryzyko | Przyczyna | Mitygacja
WYSOKI | Multipeer Connectivity binding w .NET MAUI | Brak oficjalnego wsparcia iOS MC w MAUI; wymaga własnych C# bindings do natywnego API | Fallback: TCP/IP z Bonjour discovery (mniej elegancki, -8h); budżet 16h na binding
WYSOKI | Apple App Store review — aplikacja medyczna | Apple może zażądać oświadczenia medycznego, dokumentacji, lub odrzucić 'simulation' w Medical category | Kategoria: 'Education'; wyraźny disclaimer 'do szkolenia, nie diagnostyki'; Medical Device Exemption documentation
ŚREDNI | iOS deployment pipeline (Xcode, certyfikaty) | Konfiguracja provisioning profiles, TestFlight — 1-2 dni na pierwsze uruchomienie na urządzeniu | M0 zawiera 8h na certyfikaty/profiles; bufor 15% pokrywa resztę
ŚREDNI | Renderowanie fal 60fps na starszych iPadach | SkiaSharp canvas z wieloma kanałami może wymagać optymalizacji na iPad Air/mini | M12 zawiera testy wydajności na fizycznych urządzeniach; fallback: 30fps
ŚREDNI | Własna implementacja modeli matematycznych fal | Wzorowanie się na II wymaga pełnego zrozumienia algorytmów i reimplementacji — ryzyko niedoszacowania złożoności | M2 = 65h (więcej niż lookup 48h); jeśli niewystarczające → bufor pokrywa +15h
NISKI | Stabilność połączenia Multipeer 1:1 | Multipeer bywa niestabilny w warunkach losowych; reconnect flow musi być niezawodny | M1 zawiera explicit state machine z auto-reconnect; testy w M12
NISKI | Compliance Apache 2.0 (Infirmary Integrated) | Teoretycznie możliwa pomyłka co do granic 'inspiracji vs kopii' | M14 (8h) — audyt IP; zasada: ZERO skopiowanego kodu, tylko koncepcja; Apache 2.0 nie wymaga nawet tego
OPCJE DODATKOWE (poza V5 — możliwe rozszerzenia)
Opcja | Dodatkowe godziny | Koszt szacunkowy | Opis
Tryb 1:N (1 Pilot → do 4 Monitorów) | +130h | +6 500 PLN | Rozbudowa P2P o zarządzanie wieloma urządzeniami (Opcja A broadcast). Dodaje UI zarządzania urządzeniami. Może być zaimplementowane po V5.
Pełny pacing (capture/no-capture) | +11h (delta od simple) | +550 PLN | Logika fizjologiczna capture vs no-capture. Wersja V5 ma simple pacing (demand).
Port Android (Multipeer → Wi-Fi Direct/NSD) | +120–160h | 6 000–8 000 PLN | Zamiana Multipeer Connectivity na Android P2P (Wi-Fi Direct lub NSD Bonjour). Reuse logiki biznesowej, nowe bindingi + testy Android.
Dodatkowe tryby wyświetlania | +15–25h | 750–1 250 PLN | Tryb jasny/ciemny, tryb grid (papier EKG), tryb projekcyjny (duży ekran).
Integracja z zewnętrznym symulatorem (BLE/TCP) | +40–60h | 2 000–3 000 PLN | Możliwość połączenia z zewnętrznym manekinem lub symulatorem przez BLE/TCP.