## Legenda
WYCENA APLIKACJI "KIELICH" — symulator monitora pacjenta (iPad · .NET MAUI)
Zbiorcze zestawienie wariantów wyceny · aplikacja szkoleniowa (edukacyjna, NIE wyrób medyczny) · Pilot ↔ Monitor · offline P2P
Data wyceny: 2026-06-15 · Wszystkie kwoty = Godziny × Stawka (parametry edytowalne poniżej)
PARAMETRY WYCENY (edytowalne — zmiana automatycznie przelicza wszystkie arkusze)
| Parametr | Wartość | Opis
| Stawka godzinowa | 50 | Bazowa stawka rozliczeniowa. Edytuj tę komórkę, aby przeliczyć całą wycenę. [PLN/h]
| Zarządzanie projektem (PM) | 5% | 5% od sumy godzin modułów (koordynacja, komunikacja, raportowanie). [%]
| Bufor ryzyka / rezerwa | 15% | 15% od sumy godzin modułów (nieprzewidziane, iteracje, ryzyka techniczne). [%]
| Kurs USD → PLN | 4.05 | Do przeliczenia kosztu Apple Developer Program (99 USD/rok). [USD/PLN]
LEGENDA WARIANTÓW WYCENY
| Wariant (arkusz) | Krótko | Charakterystyka
| V1 — Reuse (1:1) | reuse, bez PM/bufora | Ponowne użycie biblioteki Infirmary Integrated. Najtańszy, najbardziej optymistyczny. Bez rezerwy ryzyka — łatwo przekroczyć budżet.
| V2 — Własny kod | od zera, bez PM/bufora | Wszystkie algorytmy pisane od zera (clean-room). Warianty A–D (prosty→pełny) oraz opcje sterowania 1:N.
| V3 — Realistyczna (A/B/C) | własny + PM + bufor | Pełny zakres ze szczegółowym rozbiciem na czynności. PM 5% + bufor 15%. A=podstawowy, B=+1:N, C=+reuse.
| V4 — Zunifikowany ★ | reuse + PM + bufor + sprzęt | REKOMENDOWANA oferta: zakres V3 + oszczędność reuse + PM + bufor + koszty sprzętu. Pełna, realistyczna cena.
SŁOWNIK MODUŁÓW (M1–M12) — kolejność realizacji
| Moduł | Nazwa | Zakres
| M1 | Architektura i komunikacja P2P | Warstwy/MVVM, abstrakcja transportu, PoC Multipeer Connectivity, synchronizacja stanu, reconnect.
| M2 | Widok Monitora (przebiegi) | Silnik renderowania przebiegów, EKG/SpO₂/BP/CVP/PAP/EtCO₂, kolumna parametrów liczbowych.
| M3 | Pilot: pulpit instruktora | Layout Pilota, ręczna zmiana parametrów, wybór rytmów/zakłóceń, integracja synchronizacji.
| M4 | Arytmie i zakłócenia | 17 stanów EKG + EtCO₂/PAP/CVP/arterial, mechanizm przełączania, testy wiarygodności wizualnej.
| M5 | System scenariuszy | Model danych, zapis lokalny, CRUD, edytor, szybkie przełączanie w trakcie szkolenia.
| M6 | Tryb Defib | Defibrylacja: panel POWER/ENERGY/CHARGE/SHOCK, wybór energii, efekty, integracja z logiką rytmu.
| M7 | Tryb AED | Flow analiza→ładowanie→shock, komunikaty głosowe, integracja zmiany rytmu.
| M8 | Kardiowersja zsynchronizowana | Tryb SYNC, marker R-wave, ładowanie/wyładowanie zsynchronizowane.
| M9 | Stymulacja (Pacing) | Rate/output/mA, wizualizacja pobudzeń, model capture/no-capture (uproszczony; pełny = Opcja B).
| M10 | Logika wyładowań i zmiany rytmu | Silnik reguł (po N wyładowaniach → rytm), konfiguracja w Pilocie, wspólne dla Defib/AED.
| M11 | Ustawienia | Aplikacja, audio, metronom (RKO), domyślne trybów terapii.
| M12 | Testy, stabilizacja, dystrybucja | Testy e2e na 2 iPadach, przypadki brzegowe, UX, TestFlight, dokumentacja.
OZNACZENIA KOLORÓW
Wiersze RAZEM / SUMA / parametry edytowalne
Wartości rekomendowane / sumy modułów
Wiersze pomocnicze, korekty, opcje
Nagłówki kolumn (biały tekst)
Nagłówki sekcji (biały tekst)
ZAŁOŻENIA I UWAGI
• Technologia: .NET MAUI (C#), Visual Studio / VS Code, SkiaSharp, Multipeer Connectivity, SQLite. Architektura przygotowana pod przyszły Android.
• Reuse: Infirmary Integrated (Apache 2.0) — wymagana atrybucja i plik NOTICE; UI i komunikacja P2P pisane od zera.
• Mac jako host budowania iOS jest WYMAGANY (kompilacja i podpisywanie). Założono, że klient posiada Maca (0 PLN).
• Fizyczne iPady wymagane TYLKO do testów komunikacji P2P (Wi-Fi/Multipeer). Emulator Xcode wystarcza do reszty developmentu.
• Dystrybucja: TestFlight / wewnętrzna. Apple Developer Program 99 USD/rok.
• PM i bufor liczone od godzin modułów danego wariantu. Koszty stałe (sprzęt/konta) identyczne we wszystkich wariantach.
• Programista: 1 osoba, C#/.NET, bez doświadczenia z Apple/iOS — stąd istotny bufor ryzyka w wariantach V3/V4.
• Wycena NIE obejmuje instalacji środowiska/narzędzi — wyłącznie czas developmentu. Godziny szacunkowe.
• Opcje 1:N, pełny Pacing i port Android są poza sumami głównymi — patrz arkusz 'Opcje dodatkowe'.

## Podsumowanie
PODSUMOWANIE — porównanie wszystkich wariantów wyceny
Stawka, PM i bufor pobierane z arkusza 'Legenda'. Wartości godzinowe to dane wejściowe; kwoty liczone formułami.
Pozycja | V1 reuse | V2-A własny prosty | V2-D własny pełny | V3-A własny+PM+buf | V3-B +1:N | V3-C reuse+PM+buf | V4 ★ zunifikowany
Godziny modułów (development) | 312 | 402 | 488 | 936 | 1066 | 824 | 824
Zarządzanie projektem (+5%) | 0 | 0 | 0 | 47 | 53 | 41 | 41
Bufor ryzyka (+15%) | 0 | 0 | 0 | 140 | 160 | 124 | 124
RAZEM godziny | 312 | 402 | 488 | 1123 | 1279 | 989 | 989
Koszt robocizny (PLN) | 15600 | 20100 | 24400 | 56150 | 63950 | 49450 | 49450
Koszty stałe (sprzęt/Apple) | 7300 | 0 | 0 | 5701 | 5701 | 5701 | 5701
SUMA CAŁKOWITA (PLN) | 22900 | 20100 | 24400 | 61851 | 69651 | 55151 | 55151
Cecha wariantu | V1 | V2-A | V2-D | V3-A | V3-B | V3-C | V4 ★
Reuse Infirmary Integrated | TAK | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK
PM (5%) | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK
Bufor ryzyka (15%) | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK
Pełny zakres szczegółowy | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
Połączenie 1:N (do 4) | +16h | +20h | +35h | opcja | wliczone | opcja A | opcja A
Koszty sprzętu w SUMIE | TAK | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK
Port Android (orient.) | +2000 | brak | brak | ~6000 | ~6000 | ~5500 | ~5500
★ REKOMENDACJA: Wariant V4 — Zunifikowany (989 h · 55 151 PLN). Łączy szczegółowy zakres, oszczędność reuse, PM, bufor ryzyka i koszty sprzętu — pełna, realistyczna oferta.

## V1 — Reuse (1-1)
WYCENA V1 — Reuse Infirmary Integrated (1 Pilot : 1 Monitor)
Ponowne użycie biblioteki open-source · bez PM i bufora ryzyka · najbardziej optymistyczny wariant
Nr | Moduł | Zakres / zadania | Godziny | Koszt (PLN) | Uwagi
M0 | Setup | Xcode, MAUI iOS, certyfikaty, architektura, nauka MAUI | 30
M1 | P2P 1:1 | Multipeer Connectivity binding, auto-discovery, sync, reconnect | 32 |  | Ryzyko: binding MAUI↔Apple API
M2 | Przebiegi | Port waveformów z Infirmary Integrated (SkiaSharp/MAUI) | 33 |  | Reuse open-source C#
M3 | Fizjologia | Port Physiology.cs + Rhythms.cs, 17 rytmów, stany zakłóceń | 28 |  | Reuse open-source C#
M4 | Monitor UI | Ciemny ekran, przebiegi + kolumna numeryczna, przełączanie widoków | 23
M5 | Pilot UI | Panel sterowania, parametry, rytmy, scenariusze, status | 27
M6 | Scenariusze | CRUD, SQLite, edytor, przełączanie w trakcie szkolenia | 22 |  | Adaptacja Scenario.cs
M7 | Defib | Defibrylacja + kardiowersja zsynchronizowana + pacing | 35
M8 | AED | Flow Analyze→Charge→Shock, efekty audio/wizualne | 13
M9 | Logika wyładowań | Zmiana rytmu po N wyładowaniach, łańcuchowanie reguł | 15
M10 | Audio | Port Audio.cs, beep HR, alarm, dźwięk wyładowania, metronom | 9
M11 | Ustawienia | Ogólne, audio, metronom, domyślne Defib/AED/pacing | 10
M12 | Testy | Emulator + fizyczne urządzenia P2P, optymalizacja, polish | 35 |  | ⚠ Wymaga 2 fizycznych iPadów
SUMA ROBOCIZNA (moduły)
Oszczędność dzięki reuse II Library: ~108 h (~5 400 PLN). Moduły z reuse: Physiology.cs, Rhythms.cs, Waveform.*.cs, Scenario.cs, Audio.cs.
Wariant 1:N (do wielu monitorów): +16 h w module M1 (P2P 1:wielu) → razem 328 h.
Koszty stałe (poza robocizną): Mac mini 2 500 + 2× iPad 4 400 + Apple Dev 400 = 7 300 PLN. Port Android: +~2 000 PLN.

## V2 — Własny kod
WYCENA V2 — Własny kod (clean-room, bez reuse)
Wszystkie algorytmy pisane od zera · bez PM i bufora · warianty A–D (prosty→pełny) · sterowanie 1:N (Opcje A/B/C)
MODUŁY STAŁE — niezależne od wariantu
Nr | Moduł | Godz. 1:1 | Godz. 1:wielu | Koszt 1:1 (PLN) | Koszt 1:wielu (PLN) | Uwagi
M0 | Setup (Xcode, MAUI, certyfikaty, architektura) | 32 | 32
M1 | P2P (Multipeer Connectivity binding) | 39 | 59 |  |  | +20h dla 1:wielu (multi-peer broadcast)
M4 | Monitor UI | 25 | 25
M5 | Pilot UI | 30 | 30
M6 | Scenariusze (SQLite, CRUD, edytor) | 27 | 27
M7 | Defib baza (defibrylacja + kardiowersja) | 29 | 29
M8 | AED | 14 | 14
M9 | Logika wyładowań | 17 | 17
M10 | Audio (od zera) | 18 | 18
M11 | Ustawienia | 11 | 11
M12 | Testy | 42 | 42
SUMA moduły stałe
MODUŁY ZMIENNE — zależne od wariantu (wybierz wersję)
Nr | Moduł | Wersja | Godziny | Koszt (PLN) | — | Uwagi
M2 | Przebiegi | Prosta (lookup table, uproszczone kształty) | 48
M2 | Przebiegi | Złożona (matematyczne generatory, wiarygodne) | 83
M3 | Fizjologia + arytmie | Prosta (17 rytmów, bez korelacji) | 57
M3 | Fizjologia + arytmie | Złożona (+ silnik korelacji, event-driven) | 97
M7 | Pacing | Uproszczony (UI + spikes + przełącznik capture) | 13
M7 | Pacing | Pełny (logika capture, fizjologiczna odpowiedź) | 24
EKRAN ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI — tylko wersja 1:wielu
Opcja | Opis | — | Godziny | Koszt (PLN) | — | Uwagi
Opcja A | broadcast — lista urządzeń + te same parametry do wszystkich |  | 12
Opcja B | indywidualne — niezależne sterowanie każdym Monitorem |  | 35
Opcja C | broadcast + override — domyślnie broadcast, możliwość nadpisania |  | 40
PODSUMOWANIE WARIANTÓW (robocizna, bez sprzętu)
Wariant | Sterowanie | Godziny | Koszt robocizny (PLN) | + Apple Dev (PLN) | RAZEM (PLN) | Uwagi
1:1 A — prosty | — | 402 |  | 400
1:1 B | — | 437 |  | 400
1:1 C | — | 453 |  | 400
1:1 D — pełny | — | 488 |  | 400
1:N A — prosty | Opcja A — broadcast | 434 |  | 400
1:N A — prosty | Opcja B — indywidualne | 457 |  | 400
1:N A — prosty | Opcja C — broadcast+override | 462 |  | 400
1:N D — pełny | Opcja A — broadcast | 520 |  | 400
1:N D — pełny | Opcja B — indywidualne | 543 |  | 400
1:N D — pełny | Opcja C — broadcast+override | 548 |  | 400
Port na Android (delta): +40 h (~2 000 PLN) — Wi-Fi Direct/NSD zamiast Multipeer + testy + poprawki UI.

## V3 — Realistyczna
WYCENA V3 — Realistyczna: szczegółowe rozbicie na czynności (Wariant A)
Własny kod · pełny zakres · PM 5% + bufor 15% · kolejność realizacji M1→M12 · kolumna korekt reuse dla Wariantu C
Nr | Kamień milowy / czynność | Godziny | Koszt (PLN) | Uwagi
M1 — Architektura i komunikacja P2P
| Projekt architektury: warstwy, MVVM, abstrakcja transportu pod przyszły Android | 16
| Ekran startowy + wybór roli (Pilot / Monitor) | 8
| PoC Multipeer Connectivity w MAUI (binding warstwy natywnej, wykrywanie) | 24 |  | Ryzyko R1
| Warstwa synchronizacji stanu w czasie rzeczywistym (model, protokół, serializacja) | 24
| Lista dostępnych Pilotów + wybór bez wpisywania kodu | 10
| Obsługa rozłączeń / reconnect + wskaźnik stanu połączenia | 12
| Testy komunikacji na 2 fizycznych iPadach | 10 |  | Wymaga 2 iPadów
Razem M1
M2 — Widok Monitora (silnik przebiegów + parametry)
| Silnik renderowania przebiegów (rysowanie, animacja, skala czasu) | 30 |  | Główny driver kosztów
| Przebiegi bazowe: EKG, pleth/SpO₂, ciśnienie tętnicze, CVP/PAP, EtCO₂ | 40
| Kolumna parametrów liczbowych (HR, SpO₂, BP, CVP, PAP, EtCO₂, RR, Temp, Timer) | 20
| Layout monitora (ciemne tło, czytelność z odległości, układ iPad) | 16
| Synchronizacja przebiegów i parametrów z Pilotem | 14
Razem M2
M3 — Pilot: pulpit instruktora
| Layout Pilota (podgląd monitora + panel sterowania) | 16
| Ręczna zmiana parametrów (kontrolki, walidacja, wysyłka do Monitora) | 24
| UI wyboru rytmów i zakłóceń | 16
| Podgląd stanu połączenia i statusów | 8
| Integracja z warstwą synchronizacji | 12
Razem M3
M4 — Arytmie i zakłócenia (stany przebiegów)
| EKG: 17 stanów (bloki, AF, flutter, junctional, LBBB/RBBB, ST, SVT, Torsades, VF, VT, Noise) | 60 |  | Wiarygodność = główny driver
| EtCO₂: 8 stanów | 16
| PAP / CVP: 7 stanów | 16
| Arterial / BP: 4 stany | 10
| Mechanizm przełączania stanów + wpływ na parametry + synchronizacja | 16
| Testy wiarygodności wizualnej | 12
Razem M4
M5 — System scenariuszy
| Model danych scenariusza (parametry, rytm, zakłócenia, terapie, notatki) | 12
| Zapis lokalny (persistencja danych na urządzeniu) | 12
| CRUD: tworzenie / edycja / kopiowanie / usuwanie | 24
| Edytor scenariuszy (interfejs) | 28
| Szybkie uruchamianie + przełączanie scenariuszy w trakcie szkolenia | 16
| Testy | 10
Razem M5
M6 — Tryb Defib (defibrylacja)
| Widok Defib + lokalne przełączanie widoków Monitor / Defib / AED | 16
| Panel wspólny (POWER, ENERGY, CHARGE, SHOCK, DISARM) | 16
| Wybór energii 10–360 J + animacja ładowania | 14
| SHOCK: efekt wizualny + dźwiękowy | 12
| Integracja z logiką zmiany rytmu | 8
| Testy | 8
Razem M6
M7 — Tryb AED
| Widok AED + logika prowadzenia (analiza, komunikaty, shock advised / no shock) | 28
| Integracja z logiką zmiany rytmu po wyładowaniach | 10
| Audio / komunikaty głosowe AED | 8
| Testy | 8
Razem M7
M8 — Kardiowersja zsynchronizowana
| Tryb SYNC + znacznik synchronizacji / marker R-wave | 16
| Ładowanie + wyładowanie zsynchronizowane | 12
| Efekty + integracja z logiką rytmu | 10
| Testy | 6
Razem M8
M9 — Stymulacja (Pacing) — model uproszczony
| Tryb pacing: rate, output / mA, start / stop | 18
| Wizualizacja pobudzeń stymulowanych na EKG | 16
| Uproszczony model capture / no-capture | 12 |  | Pełny model = Opcja B
| Testy | 6
Razem M9
M10 — Logika wyładowań i zmiany rytmu (konfigurowalna)
| Silnik reguł (po ilu wyładowaniach → jaki rytm; łańcuch reguł) | 20
| Konfiguracja w Pilocie + przypisanie do scenariusza | 16
| Wspólne dla Defib i AED | 8
| Testy | 8
Razem M10
M11 — Ustawienia (audio, metronom, terapie)
| Ustawienia aplikacji | 10
| Ustawienia audio | 8
| Metronom (RKO) | 12
| Ustawienia trybów terapii (Defib / AED / kardiowersja / pacing) | 10
Razem M11
M12 — Testy, stabilizacja, UX, dystrybucja
| Testy integracyjne end-to-end na 2 urządzeniach | 24
| Stabilizacja połączenia + przypadki brzegowe | 20
| Dopracowanie UX i czytelności | 16
| Konfiguracja TestFlight + build dystrybucyjny | 16
| Dokumentacja użytkownika / instruktora | 12
Razem M12
RAZEM MODUŁY (development + testy)
| Zarządzanie projektem (PM) |  |  | 5% × godziny modułów
| Bufor ryzyka / rezerwa |  |  | 15% × godziny modułów
RAZEM PRACA (Wariant A)
WARIANTY V3 — porównanie (z PM + bufor)
Wariant | Opis | Godziny RAZEM | Robocizna (PLN) | Uwagi
A — Podstawowy (1:1) | Własny kod, pełny zakres M1–M12 | 1123 |  | Bazowy wariant tego arkusza
B — + Opcja 1:N | Wariant A + połączenie 1 Pilot → do 4 Monitorów | 1279 |  | Opcja 1:N wliczona
C — + reuse II Library | Wariant A z ponownym użyciem Infirmary Integrated | 989 |  | Patrz korekty reuse niżej / arkusz V4
KOREKTY REUSE — Wariant C (Infirmary Integrated, Apache 2.0)
Moduł | Godz. własny (A) | Korekta reuse | Godz. Wariant C | Uwaga
M1 — Architektura i P2P | 104 | 0 |  | Własna warstwa — bez reuse
M2 — Widok Monitora | 120 | -40 |  | Reuse silnika fal i przebiegów
M3 — Pilot: pulpit | 76 | 0 |  | Własny UI
M4 — Arytmie i zakłócenia | 130 | -60 |  | Reuse 30+ rytmów (największa oszczędność)
M5 — System scenariuszy | 102 | -20 |  | Reuse modelu danych scenariusza
M6 — Tryb Defib | 74 | -10 |  | Reuse logiki defibrylacji
M7 — Tryb AED | 54 | -8 |  | Reuse logiki AED
M8 — Kardiowersja | 44 | -8 |  | Reuse logiki kardiowersji
M9 — Stymulacja | 52 | -10 |  | Reuse logiki pacingu
M10 — Logika wyładowań | 52 | 0 |  | Własny silnik reguł
M11 — Ustawienia | 40 | 0 |  | Własne
M12 — Testy i dystrybucja | 88 | 0 |  | Bez zmian
Port II Library → MAUI | 0 | 40 |  | Usunięcie zależności desktopowych, refaktor
Obsługa licencji Apache 2.0 | 0 | 4 |  | Atrybucja, plik NOTICE, zgodność
RAZEM moduły — Wariant C

## V4 — Zunifikowany ★
WYCENA V4 — ZUNIFIKOWANA ★ (reuse + PM 5% + bufor 15% + koszty sprzętu)
REKOMENDOWANA, pełna oferta · zakres V3 + oszczędność reuse + zarządzanie + bufor ryzyka + sprzęt · kolejność realizacji M1→M12
Nr | Kamień milowy / moduł | Godz. własny (A) | Korekta reuse | Godz. V4 | Koszt V4 (PLN) / Uwaga
M1 | P2P i architektura | 104 | 0 |  | Własna warstwa Multipeer; największe ryzyko techniczne
M2 | Widok Monitora (przebiegi) | 120 | -40 |  | Reuse silnika fal z II Library; integracja SkiaSharp/MAUI
M3 | Pilot: pulpit instruktora | 76 | 0 |  | Własny UI instruktora
M4 | Arytmie i zakłócenia | 130 | -60 |  | Reuse 30+ rytmów; weryfikacja wizualna i dopasowanie MAUI
M5 | System scenariuszy | 102 | -20 |  | Reuse modelu danych; własny edytor CRUD
M6 | Tryb Defib | 74 | -10 |  | Reuse logiki defibrylacji
M7 | Tryb AED | 54 | -8 |  | Reuse logiki AED
M8 | Kardiowersja zsynchronizowana | 44 | -8 |  | Reuse logiki kardiowersji
M9 | Stymulacja (pacing) | 52 | -10 |  | Reuse logiki pacingu; model uproszczony
M10 | Logika wyładowań | 52 | 0 |  | Własny silnik reguł
M11 | Ustawienia i audio | 40 | 0 |  | Własne ustawienia, audio, metronom
M12 | Testy i dystrybucja | 88 | 0 |  | Testy P2P na fizycznych iPadach; TestFlight
+ | Port II Library → MAUI | 0 | 40 |  | Usunięcie zależności desktopowych, refaktor
+ | Obsługa licencji Apache 2.0 | 0 | 4 |  | Atrybucja, plik NOTICE, zgodność
SUMA MODUŁÓW
Zarządzanie projektem (PM 5%)
Bufor ryzyka (15%)
RAZEM GODZINY / ROBOCIZNA
KOSZTY STAŁE (sprzęt, konta, licencje)
| Pozycja | Ilość | — | Koszt (PLN) | Uwaga
| Mac mini M4 (host budowania iOS) | 0 |  | 0 | Klient posiada — 0 PLN. Bez Maca: ~2 500–3 500 PLN.
| Apple Developer Program (99 USD/rok) | 1 |  |  | Wymagany do TestFlight i podpisywania
| 2 × iPad 10. gen (testy P2P) | 2 |  | 5000 | Min. 2 do testów komunikacji P2P
| Akcesoria (etui, kable, ładowarki) | 1 |  | 300 | Szacunkowo
RAZEM koszty stałe
★ SUMA CAŁKOWITA (robocizna + sprzęt)

## Opcje dodatkowe
OPCJE DODATKOWE — praca poza zakresem podstawowym
NIE wliczane do sum głównych. Koszt 'z PM+buf' = wersja doliczona do wariantów V3/V4.
Opcja | Zakres | Godziny | Koszt bazowy (PLN) | Z PM+buf (PLN) | Uwagi
Opcja A | Połączenie 1:N (1 Pilot → do 4 Monitorów): broadcast, sesje per-urządzenie, pulpit master, testy 4+ urządzeń, bufor multi-peer | 130 |  | 9750 | Wymaga dodatkowych iPadów (testy)
Opcja B | Pełny model capture/no-capture w Pacingu (próg wychwycenia mA/rate) zamiast modelu uproszczonego | 24 |  | 1800 | Alternatywa dla uproszczonego M9
Opcja C | Port na Android: natywna warstwa P2P (Nearby Connections), testy na sprzęcie, zgodność layoutów | 150 |  | ~7 500–9 000 | Orientacyjnie 120–180 h (~7 500–9 000 PLN)

## Koszty stałe
KOSZTY STAŁE — sprzęt, konta, dystrybucja
Identyczne dla wszystkich wariantów. Mac założono jako posiadany przez klienta.
MAC — wymagany do budowania aplikacji iOS
Model | Cena (PLN) | — | Uwagi
Mac mini M4 | 2500 |  | Najtańsza opcja, wymaga monitora/klawiatury
MacBook Air M3 13" | 5500 |  | Najpopularniejszy wybór dewelopera
MacBook Pro M3 14" | 8500 |  | Nadmiarowy do tego projektu
iPADY DO TESTÓW (wymagane tylko do testów P2P)
Model iPada | Cena (PLN/szt.) | — | Uwagi
iPad 10. generacji | 2200 |  | Minimum do testów
iPad Air M2 | 3200 |  | Komfortowe urządzenie testowe
2× iPad (testy P2P) | 4400 |  | Minimalne — 2× iPad 10. gen
APPLE DEVELOPER ACCOUNT / DYSTRYBUCJA
Model dystrybucji | Koszt roczny (PLN) | — | Uwagi
App Store (publiczny) — Apple Developer Program | 400 |  | 99 USD/rok
TestFlight — Apple Developer Program | 400 |  | Rekomendowane dla aplikacji okołomedycznej
Enterprise — Apple Developer Enterprise Program | 1200 |  | 299 USD/rok, dystrybucja wewnętrzna

## Ryzyka
REJESTR RYZYK I ZAGROŻEŃ
ID | Ryzyko | Prawdopodobieństwo | Wpływ | Działanie ograniczające (mitygacja)
R1 | Multipeer Connectivity w .NET MAUI wymaga własnego bindingu warstwy natywnej | Wysokie | Wysoki | PoC w M1 jako pierwszy krok; plan B: TCP/UDP lokalnie. Bufor 15%.
R2 | Brak doświadczenia z Apple/iOS (Xcode, podpisywanie, provisioning) | Wysokie | Średni | Materiały pomocnicze; TestFlight zamiast App Store ogranicza tarcia.
R3 | Wiarygodność wizualna przebiegów EKG/arytmii trudniejsza niż zakładano | Średnie | Wysoki | Najpierw silnik (M2), potem stany (M4); reuse (Wariant C/V4) mocno ogranicza.
R4 | Uwagi/odrzucenie Apple (aplikacja „okołomedyczna”) | Średnie | Średni | TestFlight/wewnętrznie; oznaczenie „symulacja edukacyjna, nie wyrób medyczny”.
R5 | Stabilność synchronizacji w czasie rzeczywistym (opóźnienia, desync) | Średnie | Wysoki | Prosty, odporny protokół; reconnect; testy na realnym sprzęcie.
R6 | Skalowanie 1:N (do 4) — wydajność i stabilność Multipeer | Średnie | Średni | Bufor w Opcji A; testy z 4+ urządzeniami; limit 4 klientów.
R7 | Brak fizycznych iPadów = brak realnych testów P2P | Wysokie | Wysoki | Zakup min. 2 iPadów (Koszty stałe) na starcie.
R8 | Niedoszacowanie zakresu („pełna wersja, nie MVP”) | Średnie | Wysoki | Kamienie milowe; przyrostowe dostarczanie; rezerwa 15%.
R9 | Zależność od jednego programisty | Średnie | Wysoki | Dokumentacja na bieżąco; repo pod kontrolą wersji.
R10 | Złożoność audio (AED, metronom, alarmy) na iPadOS | Niskie | Niski | Standardowe API audio; wczesny prototyp.
R11 | [Wariant C/V4] Zależność od kodu II Library; zgodność z Apache 2.0 | Średnie | Średni | Czas na analizę i port; dołączenie licencji/NOTICE; możliwość fork-a.