## Legenda
WYCENA APLIKACJI "KIELICH" — symulator monitora pacjenta (iPad · .NET MAUI)
Zbiorcze zestawienie wariantów wyceny · aplikacja szkoleniowa (edukacyjna, NIE wyrób medyczny) · Pilot ↔ Monitor · offline P2P
Data wyceny: 2026-06-15 · Wszystkie kwoty = Godziny × Stawka (parametry edytowalne poniżej)
PARAMETRY WYCENY (edytowalne — zmiana automatycznie przelicza wszystkie arkusze)
| Parametr | Wartość | Opis
| Stawka godzinowa (orientacyjna) | 50 | Bazowa, orientacyjna stawka rozliczeniowa. Edytuj tę komórkę, aby przeliczyć całą wycenę. [PLN/h]
| Bufor ryzyka / rezerwa | 15% | 15% od sumy godzin modułów (nieprzewidziane, iteracje, ryzyka techniczne). [%]
| Kurs USD → PLN | 4.05 | Do przeliczenia kosztu Apple Developer Program (99 USD/rok). [USD/PLN]
LEGENDA WARIANTÓW WYCENY
| Wariant (arkusz) | Krótko | Charakterystyka
| V1 — Reuse (1:1) | reuse, bez bufora | Ponowne użycie biblioteki Infirmary Integrated. Najtańszy, najbardziej optymistyczny. Bez rezerwy ryzyka — łatwo przekroczyć budżet.
| V2 — Własny kod | od zera, bez bufora | Wszystkie algorytmy pisane od zera (clean-room). Warianty A–D (prosty→pełny) oraz opcje sterowania 1:N (jeden pilot - wielu klientów).
| V3 — Realistyczna (A/B/C) | własny + bufor | Pełny zakres ze szczegółowym rozbiciem na czynności. Bufor ryzyka 15%. A=podstawowy, B=+1:N, C=+reuse.
| V4 — Zunifikowany ★ | reuse + bufor + sprzęt | REKOMENDOWANA oferta: zakres V3 + oszczędność reuse + bufor ryzyka + koszty sprzętu. Pełna, realistyczna cena.
SŁOWNIK MODUŁÓW (M1–M12) — kolejność realizacji
| Moduł | Nazwa | Zakres
| M1 | Architektura i komunikacja P2P | Warstwy/MVVM, abstrakcja transportu, PoC Multipeer Connectivity, synchronizacja stanu, reconnect.
| M2 | Widok Monitora (przebiegi) | Silnik renderowania przebiegów, EKG/SpO₂/BP/CVP/PAP/EtCO₂, kolumna parametrów liczbowych.
| M3 | Pilot: pulpit instruktora | Layout Pilota, ręczna zmiana parametrów, wybór rytmów/zakłóceń, integracja synchronizacji.
| M4 | Arytmie i zakłócenia | 17 stanów EKG + EtCO₂/PAP/CVP/arterial, mechanizm przełączania, testy wiarygodności wizualnej.
| M5 | System scenariuszy | Model danych, zapis lokalny, CRUD, edytor, szybkie przełączanie w trakcie szkolenia.
| M6 | Tryb Defib | Defibrylacja: panel POWER/ENERGY/CHARGE/SHOCK, wybór energii, efekty, integracja z logiką rytmu.
| M7 | Tryb AED | Flow analiza→ładowanie→shock, komunikaty głosowe, integracja zmiany rytmu.
| M8 | Kardiowersja zsynchronizowana | Tryb SYNC, marker R-wave, ładowanie/wyładowanie zsynchronizowane.
| M9 | Stymulacja (Pacing) | Rate/output/mA, wizualizacja pobudzeń, model capture/no-capture (uproszczony; pełny = Opcja B).
| M10 | Logika wyładowań i zmiany rytmu | Silnik reguł (po N wyładowaniach → rytm), konfiguracja w Pilocie, wspólne dla Defib/AED.
| M11 | Ustawienia | Aplikacja, audio, metronom (RKO), domyślne trybów terapii.
| M12 | Testy, stabilizacja, dystrybucja | Testy e2e na 2 iPadach, przypadki brzegowe, UX, TestFlight, dokumentacja.
SŁOWNIK POJĘĆ — medycznych, symulatora i technicznych
| Pojęcie / zwrot | Wyjaśnienie
Warianty wyceny
| Wariant „własny” (clean-room) | Cały kod aplikacji — w tym silnik fal i fizjologia — pisany od zera, bez gotowej biblioteki. Większy nakład i ryzyko, ale pełna kontrola i brak zależności licencyjnych.
| Wariant „reuse” | Ponowne użycie open-source’owej biblioteki Infirmary Integrated (Apache 2.0) dla najtrudniejszych części (rytmy, fale, fizjologia). Taniej i szybciej; wymaga atrybucji licencyjnej.
| „prosty” vs „pełny” (w wariancie własnym) | Nie różnią się zakresem funkcji, tylko poziomem zaawansowania 3 modułów (przebiegi, fizjologia, pacing). „Prosty” = uproszczone kształty fal i brak korelacji parametrów (taniej, mniej wiarygodne). „Pełny” = matematyczne generatory fal i wzajemnie powiązana fizjologia (drożej, realistyczniej).
Stymulacja serca (pacing)
| Pacing (stymulacja) | Tryb urządzenia wysyłający rytmiczne impulsy elektryczne, by wymusić skurcze serca przy zbyt wolnym rytmie (bradykardia, blok). Instruktor ustawia częstość i siłę impulsu.
| rate | Częstość stymulacji — ile impulsów na minutę wysyła stymulator.
| output / mA | Siła (natężenie) impulsu w miliamperach — decyduje, czy serce odpowie na stymulację.
| Spike (impuls stymulacji) | Cienka, pionowa kreska na zapisie EKG oznaczająca moment, w którym stymulator wysłał impuls elektryczny.
| Wizualizacja spikes | Rysowanie tych pików na przebiegu EKG we właściwym tempie — kursant widzi na monitorze, że stymulator pracuje.
| Capture (wychwycenie) / no-capture | Capture = po impulsie stymulatora serce faktycznie odpowiada skurczem (na EKG pojawia się pobudzenie). No-capture = jest spike, ale serce nie reaguje (np. za mały prąd) — stymulacja nieskuteczna.
| Przełącznik capture | W wersji uproszczonej: ręczny przełącznik dla instruktora „pokaż wychwycenie / brak wychwycenia”. W wersji pełnej (Opcja B) aplikacja sama wylicza wychwycenie z progu (ustawione mA vs próg pobudzenia).
Terapie elektryczne
| Defibrylacja | Wyładowanie elektryczne (niezsynchronizowane) przerywające groźne arytmie (VF, VT bez tętna). Panel: POWER, ENERGY, CHARGE, SHOCK, DISARM; energia 10–360 J.
| Kardiowersja zsynchronizowana (tryb SYNC) | Wyładowanie zsynchronizowane z załamkiem R serca, stosowane w arytmiach z tętnem, by nie trafić w „fazę wrażliwą” cyklu serca.
| Marker R-wave | Znacznik na EKG wskazujący załamek R (szczyt zespołu QRS) — punkt, z którym synchronizuje się wyładowanie w trybie SYNC.
| AED | Automatyczny defibrylator zewnętrzny — prowadzi ratownika krok po kroku: analiza rytmu → „shock advised / no shock” → ładowanie → wyładowanie, z komunikatami głosowymi.
| Logika wyładowań | Konfigurowalne reguły symulatora: „po N wyładowaniach zmień rytm na X” — pozwala instruktorowi budować scenariusze reakcji pacjenta.
Sygnały i parametry monitora
| EKG (ECG) | Zapis czynności elektrycznej serca — podstawowy przebieg na monitorze.
| Arytmie / rytmy (17 stanów) | Nieprawidłowe rytmy serca odwzorowane w aplikacji: m.in. bloki, AF (migotanie przedsionków), flutter, junctional, LBBB/RBBB (bloki odnóg pęczka Hisa), ST elevation, SVT, Torsades, VF (migotanie komór), VT (częstoskurcz komorowy), Noise (zakłócenia).
| HR | Częstość akcji serca (uderzenia na minutę).
| SpO₂ / pleth | SpO₂ = wysycenie krwi tlenem (%); pleth = krzywa pletyzmograficzna z pulsoksymetru.
| BP (ciśnienie tętnicze) | Krzywa i wartości ciśnienia tętniczego krwi.
| CVP | Ośrodkowe ciśnienie żylne.
| PAP | Ciśnienie w tętnicy płucnej.
| EtCO₂ (kapnografia) | Stężenie dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu — krzywa oddechowa.
| RR | Częstość oddechów (oddechy na minutę).
| Metronom (RKO) | Dźwiękowy/wizualny wskaźnik tempa uciśnięć klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Pojęcia techniczne
| Pilot ↔ Monitor | Dwie role aplikacji: Pilot (urządzenie instruktora) steruje; Monitor (urządzenie kursanta) wyświetla obraz monitora pacjenta.
| P2P (peer-to-peer) | Bezpośrednie połączenie urządzeń bez internetu/serwera — działa offline w sali szkoleniowej.
| Multipeer Connectivity | Technologia Apple do łączności P2P po Wi-Fi/Bluetooth między urządzeniami iOS.
| 1:1 vs 1:N | 1:1 = jeden Pilot steruje jednym Monitorem. 1:N = jeden Pilot steruje wieloma Monitorami (do 4).
| broadcast | Wysyłka tych samych parametrów jednocześnie do wszystkich podłączonych Monitorów (tryb 1:N).
| .NET MAUI | Wieloplatformowy framework C# (iOS/Android/desktop z jednego kodu) — technologia, w której pisana jest aplikacja.
| SkiaSharp | Biblioteka grafiki 2D używana do rysowania przebiegów/fal na ekranie.
| TestFlight | Usługa Apple do dystrybucji aplikacji testowej na wybrane urządzenia, bez publikacji w App Store.
| Infirmary Integrated (reuse) | Otwarta (Apache 2.0) biblioteka symulatora pacjenta, z której można ponownie użyć rytmów, fal i fizjologii.
OZNACZENIA KOLORÓW
Wiersze RAZEM / SUMA / parametry edytowalne
Wartości rekomendowane / sumy modułów
Wiersze pomocnicze, korekty, opcje
Nagłówki kolumn (biały tekst)
Nagłówki sekcji (biały tekst)
ZAŁOŻENIA I UWAGI
• Technologia: .NET MAUI (C#), Visual Studio / VS Code, SkiaSharp, Multipeer Connectivity, SQLite. Architektura przygotowana pod przyszły Android.
• Reuse: Infirmary Integrated (Apache 2.0) — wymagana atrybucja i plik NOTICE; UI i komunikacja P2P pisane od zera.
• Mac jako host budowania iOS jest WYMAGANY (kompilacja i podpisywanie). Założono, że klient posiada Maca (0 PLN).
• Fizyczne iPady wymagane TYLKO do testów komunikacji P2P (Wi-Fi/Multipeer). Emulator Xcode wystarcza do reszty developmentu.
• Dystrybucja: TestFlight / wewnętrzna. Apple Developer Program 99 USD/rok.
• Bufor ryzyka liczony od godzin modułów danego wariantu. Koszty stałe (sprzęt/konta) identyczne we wszystkich wariantach.
• Programista: 1 osoba, C#/.NET, bez doświadczenia z Apple/iOS — stąd istotny bufor ryzyka w wariantach V3/V4.
• Wycena NIE obejmuje instalacji środowiska/narzędzi — wyłącznie czas developmentu. Godziny szacunkowe.
• Opcje 1:N, pełny Pacing i port Android są poza sumami głównymi — patrz arkusz 'Opcje dodatkowe'.

## Podsumowanie
PODSUMOWANIE — porównanie wszystkich wariantów wyceny
Stawka i bufor ryzyka pobierane z arkusza 'Legenda'. Wartości godzinowe to dane wejściowe; kwoty liczone formułami.
Pozycja | V1 reuse | V2-A własny prosty | V2-D własny pełny | V3-A własny+buf | V3-B +1:N | V3-C reuse+buf | V4 ★ zunifikowany
Godziny modułów (development) | 312 | 402 | 488 | 936 | 1066 | 824 | 824
Bufor ryzyka (+15%) | 0 | 0 | 0 | 140 | 160 | 124 | 124
RAZEM godziny | 312 | 402 | 488 | 1076 | 1226 | 948 | 948
Koszt robocizny (PLN) | 15600 | 20100 | 24400 | 53800 | 61300 | 47400 | 47400
Koszty stałe (sprzęt/Apple) | 7300 | 0 | 0 | 5701 | 5701 | 5701 | 5701
SUMA CAŁKOWITA (PLN) | 22900 | 20100 | 24400 | 59501 | 67001 | 53101 | 53101
Cecha wariantu | V1 | V2-A | V2-D | V3-A | V3-B | V3-C | V4 ★
Reuse Infirmary Integrated | TAK | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK
Bufor ryzyka (15%) | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK
Pełny zakres szczegółowy | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
Połączenie 1:N (do 4) | +16h | +20h | +35h | opcja | wliczone | opcja A | opcja A
Koszty sprzętu w SUMIE | TAK | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK
Port Android (orient.) | +2000 | brak | brak | ~6000 | ~6000 | ~5500 | ~5500
★ REKOMENDACJA: Wariant V4 — Zunifikowany (948 h · 53 101 PLN). Łączy szczegółowy zakres, oszczędność reuse, bufor ryzyka i koszty sprzętu — pełna, realistyczna oferta.

## V1 — Reuse (1-1)
WYCENA V1 — Reuse Infirmary Integrated (1 Pilot : 1 Monitor)
Ponowne użycie biblioteki open-source · bez bufora ryzyka · najbardziej optymistyczny wariant
Nr | Moduł | Zakres / zadania | Godziny | Koszt (PLN) | Uwagi
M0 | Setup | Xcode, MAUI iOS, certyfikaty, architektura, nauka MAUI | 30 | 1500
M1 | P2P 1:1 | Multipeer Connectivity binding, auto-discovery, sync, reconnect | 32 | 1600 | Ryzyko: binding MAUI↔Apple API
M2 | Przebiegi | Port waveformów z Infirmary Integrated (SkiaSharp/MAUI) | 33 | 1650 | Reuse open-source C#
M3 | Fizjologia | Port Physiology.cs + Rhythms.cs, 17 rytmów, stany zakłóceń | 28 | 1400 | Reuse open-source C#
M4 | Monitor UI | Ciemny ekran, przebiegi + kolumna numeryczna, przełączanie widoków | 23 | 1150
M5 | Pilot UI | Panel sterowania, parametry, rytmy, scenariusze, status | 27 | 1350
M6 | Scenariusze | CRUD, SQLite, edytor, przełączanie w trakcie szkolenia | 22 | 1100 | Adaptacja Scenario.cs
M7 | Defib | Defibrylacja + kardiowersja zsynchronizowana + pacing | 35 | 1750
M8 | AED | Flow Analyze→Charge→Shock, efekty audio/wizualne | 13 | 650
M9 | Logika wyładowań | Zmiana rytmu po N wyładowaniach, łańcuchowanie reguł | 15 | 750
M10 | Audio | Port Audio.cs, beep HR, alarm, dźwięk wyładowania, metronom | 9 | 450
M11 | Ustawienia | Ogólne, audio, metronom, domyślne Defib/AED/pacing | 10 | 500
M12 | Testy | Emulator + fizyczne urządzenia P2P, optymalizacja, polish | 35 | 1750 | ⚠ Wymaga 2 fizycznych iPadów
| SUMA ROBOCIZNA (moduły) |  | 312 | 15600
Oszczędność dzięki reuse II Library: ~108 h (~5 400 PLN). Moduły z reuse: Physiology.cs, Rhythms.cs, Waveform.*.cs, Scenario.cs, Audio.cs.
Wariant 1:N (do wielu monitorów): +16 h w module M1 (P2P 1:wielu) → razem 328 h.
Koszty stałe (poza robocizną): Mac mini 2 500 + 2× iPad 4 400 + Apple Dev 400 = 7 300 PLN. Port Android: +~2 000 PLN.

## V2 — Własny kod
WYCENA V2 — Własny kod (clean-room, bez reuse)
Wszystkie algorytmy pisane od zera · bez bufora ryzyka · warianty A–D (prosty→pełny) · sterowanie 1:N (Opcje A/B/C)
MODUŁY STAŁE — niezależne od wariantu
Nr | Moduł | Godz. 1:1 | Godz. 1:wielu | Koszt 1:1 (PLN) | Koszt 1:wielu (PLN) | Uwagi
M0 | Setup (Xcode, MAUI, certyfikaty, architektura) | 32 | 32 | 1600 | 1600
M1 | P2P (Multipeer Connectivity binding) | 39 | 59 | 1950 | 2950 | +20h dla 1:wielu (multi-peer broadcast)
M4 | Monitor UI | 25 | 25 | 1250 | 1250
M5 | Pilot UI | 30 | 30 | 1500 | 1500
M6 | Scenariusze (SQLite, CRUD, edytor) | 27 | 27 | 1350 | 1350
M7 | Defib baza (defibrylacja + kardiowersja) | 29 | 29 | 1450 | 1450
M8 | AED | 14 | 14 | 700 | 700
M9 | Logika wyładowań | 17 | 17 | 850 | 850
M10 | Audio (od zera) | 18 | 18 | 900 | 900
M11 | Ustawienia | 11 | 11 | 550 | 550
M12 | Testy | 42 | 42 | 2100 | 2100
| SUMA moduły stałe | 284 | 304 | 14200 | 15200
MODUŁY ZMIENNE — zależne od wariantu (wybierz wersję)
Nr | Moduł | Wersja | Godziny | Koszt (PLN) | — | Uwagi
M2 | Przebiegi | Prosta (lookup table, uproszczone kształty) | 48 | 2400
M2 | Przebiegi | Złożona (matematyczne generatory, wiarygodne) | 83 | 4150
M3 | Fizjologia + arytmie | Prosta (17 rytmów, bez korelacji) | 57 | 2850
M3 | Fizjologia + arytmie | Złożona (+ silnik korelacji, event-driven) | 97 | 4850
M7 | Pacing | Uproszczony (UI + spikes + przełącznik capture) | 13 | 650
M7 | Pacing | Pełny (logika capture, fizjologiczna odpowiedź) | 24 | 1200
EKRAN ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI — tylko wersja 1:wielu
Opcja | Opis | — | Godziny | Koszt (PLN) | — | Uwagi
Opcja A | broadcast — lista urządzeń + te same parametry do wszystkich |  | 12 | 600
Opcja B | indywidualne — niezależne sterowanie każdym Monitorem |  | 35 | 1750
Opcja C | broadcast + override — domyślnie broadcast, możliwość nadpisania |  | 40 | 2000
PODSUMOWANIE WARIANTÓW (robocizna, bez sprzętu)
Wariant | Sterowanie | Godziny | Koszt robocizny (PLN) | + Apple Dev (PLN) | RAZEM (PLN) | Uwagi
1:1 A — prosty | — | 402 | 20100 | 400 | 20500
1:1 B | — | 437 | 21850 | 400 | 22250
1:1 C | — | 453 | 22650 | 400 | 23050
1:1 D — pełny | — | 488 | 24400 | 400 | 24800
1:N A — prosty | Opcja A — broadcast | 434 | 21700 | 400 | 22100
1:N A — prosty | Opcja B — indywidualne | 457 | 22850 | 400 | 23250
1:N A — prosty | Opcja C — broadcast+override | 462 | 23100 | 400 | 23500
1:N D — pełny | Opcja A — broadcast | 520 | 26000 | 400 | 26400
1:N D — pełny | Opcja B — indywidualne | 543 | 27150 | 400 | 27550
1:N D — pełny | Opcja C — broadcast+override | 548 | 27400 | 400 | 27800
Port na Android (delta): +40 h (~2 000 PLN) — Wi-Fi Direct/NSD zamiast Multipeer + testy + poprawki UI.

## V3 — Realistyczna
WYCENA V3 — Realistyczna: szczegółowe rozbicie na czynności (Wariant A)
Własny kod · pełny zakres · bufor ryzyka 15% · kolejność realizacji M1→M12 · kolumna korekt reuse dla Wariantu C
Nr | Kamień milowy / czynność | Godziny | Koszt (PLN) | Uwagi
M1 — Architektura i komunikacja P2P
| Projekt architektury: warstwy, MVVM, abstrakcja transportu pod przyszły Android | 16 | 800
| Ekran startowy + wybór roli (Pilot / Monitor) | 8 | 400
| PoC Multipeer Connectivity w MAUI (binding warstwy natywnej, wykrywanie) | 24 | 1200 | Ryzyko R1
| Warstwa synchronizacji stanu w czasie rzeczywistym (model, protokół, serializacja) | 24 | 1200
| Lista dostępnych Pilotów + wybór bez wpisywania kodu | 10 | 500
| Obsługa rozłączeń / reconnect + wskaźnik stanu połączenia | 12 | 600
| Testy komunikacji na 2 fizycznych iPadach | 10 | 500 | Wymaga 2 iPadów
| Razem M1 | 104 | 5200
M2 — Widok Monitora (silnik przebiegów + parametry)
| Silnik renderowania przebiegów (rysowanie, animacja, skala czasu) | 30 | 1500 | Główny driver kosztów
| Przebiegi bazowe: EKG, pleth/SpO₂, ciśnienie tętnicze, CVP/PAP, EtCO₂ | 40 | 2000
| Kolumna parametrów liczbowych (HR, SpO₂, BP, CVP, PAP, EtCO₂, RR, Temp, Timer) | 20 | 1000
| Layout monitora (ciemne tło, czytelność z odległości, układ iPad) | 16 | 800
| Synchronizacja przebiegów i parametrów z Pilotem | 14 | 700
| Razem M2 | 120 | 6000
M3 — Pilot: pulpit instruktora
| Layout Pilota (podgląd monitora + panel sterowania) | 16 | 800
| Ręczna zmiana parametrów (kontrolki, walidacja, wysyłka do Monitora) | 24 | 1200
| UI wyboru rytmów i zakłóceń | 16 | 800
| Podgląd stanu połączenia i statusów | 8 | 400
| Integracja z warstwą synchronizacji | 12 | 600
| Razem M3 | 76 | 3800
M4 — Arytmie i zakłócenia (stany przebiegów)
| EKG: 17 stanów (bloki, AF, flutter, junctional, LBBB/RBBB, ST, SVT, Torsades, VF, VT, Noise) | 60 | 3000 | Wiarygodność = główny driver
| EtCO₂: 8 stanów | 16 | 800
| PAP / CVP: 7 stanów | 16 | 800
| Arterial / BP: 4 stany | 10 | 500
| Mechanizm przełączania stanów + wpływ na parametry + synchronizacja | 16 | 800
| Testy wiarygodności wizualnej | 12 | 600
| Razem M4 | 130 | 6500
M5 — System scenariuszy
| Model danych scenariusza (parametry, rytm, zakłócenia, terapie, notatki) | 12 | 600
| Zapis lokalny (persistencja danych na urządzeniu) | 12 | 600
| CRUD: tworzenie / edycja / kopiowanie / usuwanie | 24 | 1200
| Edytor scenariuszy (interfejs) | 28 | 1400
| Szybkie uruchamianie + przełączanie scenariuszy w trakcie szkolenia | 16 | 800
| Testy | 10 | 500
| Razem M5 | 102 | 5100
M6 — Tryb Defib (defibrylacja)
| Widok Defib + lokalne przełączanie widoków Monitor / Defib / AED | 16 | 800
| Panel wspólny (POWER, ENERGY, CHARGE, SHOCK, DISARM) | 16 | 800
| Wybór energii 10–360 J + animacja ładowania | 14 | 700
| SHOCK: efekt wizualny + dźwiękowy | 12 | 600
| Integracja z logiką zmiany rytmu | 8 | 400
| Testy | 8 | 400
| Razem M6 | 74 | 3700
M7 — Tryb AED
| Widok AED + logika prowadzenia (analiza, komunikaty, shock advised / no shock) | 28 | 1400
| Integracja z logiką zmiany rytmu po wyładowaniach | 10 | 500
| Audio / komunikaty głosowe AED | 8 | 400
| Testy | 8 | 400
| Razem M7 | 54 | 2700
M8 — Kardiowersja zsynchronizowana
| Tryb SYNC + znacznik synchronizacji / marker R-wave | 16 | 800
| Ładowanie + wyładowanie zsynchronizowane | 12 | 600
| Efekty + integracja z logiką rytmu | 10 | 500
| Testy | 6 | 300
| Razem M8 | 44 | 2200
M9 — Stymulacja (Pacing) — model uproszczony
| Tryb pacing: rate, output / mA, start / stop | 18 | 900
| Wizualizacja pobudzeń stymulowanych na EKG | 16 | 800
| Uproszczony model capture / no-capture | 12 | 600 | Pełny model = Opcja B
| Testy | 6 | 300
| Razem M9 | 52 | 2600
M10 — Logika wyładowań i zmiany rytmu (konfigurowalna)
| Silnik reguł (po ilu wyładowaniach → jaki rytm; łańcuch reguł) | 20 | 1000
| Konfiguracja w Pilocie + przypisanie do scenariusza | 16 | 800
| Wspólne dla Defib i AED | 8 | 400
| Testy | 8 | 400
| Razem M10 | 52 | 2600
M11 — Ustawienia (audio, metronom, terapie)
| Ustawienia aplikacji | 10 | 500
| Ustawienia audio | 8 | 400
| Metronom (RKO) | 12 | 600
| Ustawienia trybów terapii (Defib / AED / kardiowersja / pacing) | 10 | 500
| Razem M11 | 40 | 2000
M12 — Testy, stabilizacja, UX, dystrybucja
| Testy integracyjne end-to-end na 2 urządzeniach | 24 | 1200
| Stabilizacja połączenia + przypadki brzegowe | 20 | 1000
| Dopracowanie UX i czytelności | 16 | 800
| Konfiguracja TestFlight + build dystrybucyjny | 16 | 800
| Dokumentacja użytkownika / instruktora | 12 | 600
| Razem M12 | 88 | 4400
| RAZEM MODUŁY (development + testy) | 936 | 46800
| Bufor ryzyka / rezerwa | 140 | 7000 | 15% × godziny modułów
| RAZEM PRACA (Wariant A) | 1076 | 53800
WARIANTY V3 — porównanie (z buforem ryzyka)
Wariant | Opis | Godziny RAZEM | Robocizna (PLN) | Uwagi
A — Podstawowy (1:1) | Własny kod, pełny zakres M1–M12 | 1076 | 53800 | Bazowy wariant tego arkusza
B — + Opcja 1:N | Wariant A + połączenie 1 Pilot → do 4 Monitorów | 1226 | 61300 | Opcja 1:N wliczona
C — + reuse II Library | Wariant A z ponownym użyciem Infirmary Integrated | 948 | 47400 | Patrz korekty reuse niżej / arkusz V4
KOREKTY REUSE — Wariant C (Infirmary Integrated, Apache 2.0)
Moduł | Godz. własny (A) | Korekta reuse | Godz. Wariant C | Uwaga
M1 — Architektura i P2P | 104 | 0 | 104 | Własna warstwa — bez reuse
M2 — Widok Monitora | 120 | -40 | 80 | Reuse silnika fal i przebiegów
M3 — Pilot: pulpit | 76 | 0 | 76 | Własny UI
M4 — Arytmie i zakłócenia | 130 | -60 | 70 | Reuse 30+ rytmów (największa oszczędność)
M5 — System scenariuszy | 102 | -20 | 82 | Reuse modelu danych scenariusza
M6 — Tryb Defib | 74 | -10 | 64 | Reuse logiki defibrylacji
M7 — Tryb AED | 54 | -8 | 46 | Reuse logiki AED
M8 — Kardiowersja | 44 | -8 | 36 | Reuse logiki kardiowersji
M9 — Stymulacja | 52 | -10 | 42 | Reuse logiki pacingu
M10 — Logika wyładowań | 52 | 0 | 52 | Własny silnik reguł
M11 — Ustawienia | 40 | 0 | 40 | Własne
M12 — Testy i dystrybucja | 88 | 0 | 88 | Bez zmian
Port II Library → MAUI | 0 | 40 | 40 | Usunięcie zależności desktopowych, refaktor
Obsługa licencji Apache 2.0 | 0 | 4 | 4 | Atrybucja, plik NOTICE, zgodność
RAZEM moduły — Wariant C | 936 | -112 | 824

## V4 — Zunifikowany ★
WYCENA V4 — ZUNIFIKOWANA ★ (reuse + bufor 15% + koszty sprzętu)
REKOMENDOWANA, pełna oferta · zakres V3 + oszczędność reuse + bufor ryzyka + sprzęt · kolejność realizacji M1→M12
Nr | Kamień milowy / moduł | Godz. własny (A) | Korekta reuse | Godz. V4 | Koszt V4 (PLN) / Uwaga
M1 | P2P i architektura | 104 | 0 | 104 | Własna warstwa Multipeer; największe ryzyko techniczne
M2 | Widok Monitora (przebiegi) | 120 | -40 | 80 | Reuse silnika fal z II Library; integracja SkiaSharp/MAUI
M3 | Pilot: pulpit instruktora | 76 | 0 | 76 | Własny UI instruktora
M4 | Arytmie i zakłócenia | 130 | -60 | 70 | Reuse 30+ rytmów; weryfikacja wizualna i dopasowanie MAUI
M5 | System scenariuszy | 102 | -20 | 82 | Reuse modelu danych; własny edytor CRUD
M6 | Tryb Defib | 74 | -10 | 64 | Reuse logiki defibrylacji
M7 | Tryb AED | 54 | -8 | 46 | Reuse logiki AED
M8 | Kardiowersja zsynchronizowana | 44 | -8 | 36 | Reuse logiki kardiowersji
M9 | Stymulacja (pacing) | 52 | -10 | 42 | Reuse logiki pacingu; model uproszczony
M10 | Logika wyładowań | 52 | 0 | 52 | Własny silnik reguł
M11 | Ustawienia i audio | 40 | 0 | 40 | Własne ustawienia, audio, metronom
M12 | Testy i dystrybucja | 88 | 0 | 88 | Testy P2P na fizycznych iPadach; TestFlight
+ | Port II Library → MAUI | 0 | 40 | 40 | Usunięcie zależności desktopowych, refaktor
+ | Obsługa licencji Apache 2.0 | 0 | 4 | 4 | Atrybucja, plik NOTICE, zgodność
| SUMA MODUŁÓW | 936 |  | 824 | 41200
| Bufor ryzyka (15%) |  |  | 124 | 6200
| RAZEM GODZINY / ROBOCIZNA |  |  | 948 | 47400
KOSZTY STAŁE (sprzęt, konta, licencje)
| Pozycja | Ilość | — | Koszt (PLN) | Uwaga
| Mac mini M4 (host budowania iOS) | 0 |  | 0 | Klient posiada — 0 PLN. Bez Maca: ~2 500–3 500 PLN.
| Apple Developer Program (99 USD/rok) | 1 |  | 401 | Wymagany do TestFlight i podpisywania
| 2 × iPad 10. gen (testy P2P) | 2 |  | 5000 | Min. 2 do testów komunikacji P2P
| Akcesoria (etui, kable, ładowarki) | 1 |  | 300 | Szacunkowo
| RAZEM koszty stałe |  |  | 5701
| ★ SUMA CAŁKOWITA (robocizna + sprzęt) |  |  | 53101

## Opcje dodatkowe
OPCJE DODATKOWE — praca poza zakresem podstawowym
NIE wliczane do sum głównych. Koszt 'z buforem' = wersja doliczona do wariantów V3/V4 (bufor ryzyka 15%).
Opcja | Zakres | Godziny | Koszt bazowy (PLN) | Z buforem 15% (PLN) | Uwagi
Opcja A | Połączenie 1:N (1 Pilot → do 4 Monitorów): broadcast, sesje per-urządzenie, pulpit master, testy 4+ urządzeń, bufor multi-peer | 130 | 6500 | 7475 | Wymaga dodatkowych iPadów (testy)
Opcja B | Pełny model capture/no-capture w Pacingu (próg wychwycenia mA/rate) zamiast modelu uproszczonego | 24 | 1200 | 1380 | Alternatywa dla uproszczonego M9
Opcja C | Port na Android: natywna warstwa P2P (Nearby Connections), testy na sprzęcie, zgodność layoutów | 150 | 7500 | ~7 500–9 000 | Orientacyjnie 120–180 h (~7 500–9 000 PLN)

## Koszty stałe
KOSZTY STAŁE — sprzęt, konta, dystrybucja
Identyczne dla wszystkich wariantów. Mac założono jako posiadany przez klienta.
MAC — wymagany do budowania aplikacji iOS
Model | Cena (PLN) | — | Uwagi
Mac mini M4 | 2500 |  | Najtańsza opcja, wymaga monitora/klawiatury
MacBook Air M3 13" | 5500 |  | Najpopularniejszy wybór dewelopera
MacBook Pro M3 14" | 8500 |  | Nadmiarowy do tego projektu
iPADY DO TESTÓW (wymagane tylko do testów P2P)
Model iPada | Cena (PLN/szt.) | — | Uwagi
iPad 10. generacji | 2200 |  | Minimum do testów
iPad Air M2 | 3200 |  | Komfortowe urządzenie testowe
2× iPad (testy P2P) | 4400 |  | Minimalne — 2× iPad 10. gen
APPLE DEVELOPER ACCOUNT / DYSTRYBUCJA
Model dystrybucji | Koszt roczny (PLN) | — | Uwagi
App Store (publiczny) — Apple Developer Program | 400 |  | 99 USD/rok
TestFlight — Apple Developer Program | 400 |  | Rekomendowane dla aplikacji okołomedycznej
Enterprise — Apple Developer Enterprise Program | 1200 |  | 299 USD/rok, dystrybucja wewnętrzna

## Ryzyka
REJESTR RYZYK I ZAGROŻEŃ
ID | Ryzyko | Prawdopodobieństwo | Wpływ | Działanie ograniczające (mitygacja)
R1 | Multipeer Connectivity w .NET MAUI wymaga własnego bindingu warstwy natywnej | Wysokie | Wysoki | PoC w M1 jako pierwszy krok; plan B: TCP/UDP lokalnie. Bufor 15%.
R2 | Brak doświadczenia z Apple/iOS (Xcode, podpisywanie, provisioning) | Wysokie | Średni | Materiały pomocnicze; TestFlight zamiast App Store ogranicza tarcia.
R3 | Wiarygodność wizualna przebiegów EKG/arytmii trudniejsza niż zakładano | Średnie | Wysoki | Najpierw silnik (M2), potem stany (M4); reuse (Wariant C/V4) mocno ogranicza.
R4 | Uwagi/odrzucenie Apple (aplikacja „okołomedyczna”) | Średnie | Średni | TestFlight/wewnętrznie; oznaczenie „symulacja edukacyjna, nie wyrób medyczny”.
R5 | Stabilność synchronizacji w czasie rzeczywistym (opóźnienia, desync) | Średnie | Wysoki | Prosty, odporny protokół; reconnect; testy na realnym sprzęcie.
R6 | Skalowanie 1:N (do 4) — wydajność i stabilność Multipeer | Średnie | Średni | Bufor w Opcji A; testy z 4+ urządzeniami; limit 4 klientów.
R7 | Brak fizycznych iPadów = brak realnych testów P2P | Wysokie | Wysoki | Zakup min. 2 iPadów (Koszty stałe) na starcie.
R8 | Niedoszacowanie zakresu („pełna wersja, nie MVP”) | Średnie | Wysoki | Kamienie milowe; przyrostowe dostarczanie; rezerwa 15%.
R9 | Zależność od jednego programisty | Średnie | Wysoki | Dokumentacja na bieżąco; repo pod kontrolą wersji.
R10 | Złożoność audio (AED, metronom, alarmy) na iPadOS | Niskie | Niski | Standardowe API audio; wczesny prototyp.
R11 | [Wariant C/V4] Zależność od kodu II Library; zgodność z Apache 2.0 | Średnie | Średni | Czas na analizę i port; dołączenie licencji/NOTICE; możliwość fork-a.